**Apstiprināts:**

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 2020.gada 21.janvāra sēdē

ZEMGALES plānošanas reģiona

**darba plāns 2020.gadam (grozījumi)**

**(ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | | | **Projekta**  **Nosaukums** | | **projekta Nr.** | | **Projekta mērķis[[1]](#footnote-1)** | | | **Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji** | **Projekta sākuma un beigu datums** | | | | | | | | | **Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi** |
| izpildes sākums | | izpildes beigas | | | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai | | | |  |
| **1. 69.08.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1. INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.5.** | | | **''Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats'' (Safe school )** | | **LLI-506** | | Projekta mērķis ir palielināt skolēnu un skolotāju informētību par veicamajiem pasākumiem dažādās situācijās, kuras var apdraudēt skolēnu drošību abpus robežai. | | |  | Projekta īstenošanas laiks 01.05.2020 – 30.04.2022 | | | | | | | | | |
| Projekta vadības sistēmas izveidošana | 01.05.2020 | | | | 31.12.2020 | n/a | | | 5 darbinieki, 1,1 slodze | |
| Projekta līguma noslēgšana | 01.05.2020 | | | | 31.12.2020 | n/a | | |  | |
| Projekta uzsākšanas sanāksmes organizēšana (Kick-off), Jelgavā | 01.05.2020 | | | | 31.12.2020 | n/a | | |  | |
| Sagatavota un iesniegta projekta partnera atskaite (1) | 01.05.2020 | | | | 31.12.2020 | n/a | | |  | |
| Sagatavota un iesniegta projekta konsolidētā atskaite (1) (ja atbilstošs) | 01.05.2020 | | | | 31.12.2020 | n/a | | |  | |
| Iegādāts aprīkojums projekta darba nodrošināšanai (Dators ar porogrammatūru, projektors) | 01.05.2020 | | | | 31.12.2020 | n/a | | |  | |
| Iegādāts aprīkojums projekta aktivitāšu nodrošināšanai (Video kamera ar programmatūru) | 01.05.2020 | | | | 31.12.2020 | n/a | | |  | |
| Apmācību cikls izglītības speciālistiem | 01.05.2020 | | | | 31.12.2020 | n/a | | |  | |
| Apmācību cikls, kā izmatojot Drāmas metodi, mazināt vardarbību | 01.05.2020 | | | | 31.12.2020 | n/a | | |  | |
| Apmācību cikls par drošu Interneta lietošanu, iespējamiemm riskiem un apdraudējumu | 01.05.2020 | | | | 31.12.2020 | n/a | | |  | |
| Roll-up stenda dizains un tā izgatavošana | 01.05.2020 | | | | 31.12.2020 | n/a | | |  | |
| Publicitātes un informatīvie pasākumi (A3 posters(1) , komunikāciju plāns (1), informācija mājas lapā (1), informācija Facebook (1) projekta publicitātes materiāli, preses relīze(1), maksas raksts(1) | 01.05.2020 | | | | 31.12.2020 | n/a | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.6.** | | | **“ Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības**  **veicināšana (Explore Balts)** | | **LLI-447** | | Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu Programmas teritorijā, attīstot izveidoto pārrobežu kultūras maršrutu „Baltu ceļš“ | | | Projekta īstenošanas laiks 01.06.2020 - 31.05.2022 | | | | | | | | | | |
| Dalība projekta uzraudzības un vadības grupas sanāksmēs (1) | 01.06.2020 | | | | 31.12.2020 | n/a | | | 4 darbinieki, 1 slodze | |
| Organizēta projekta uzraudzības un vadības grupas sanāksme (1) | 01.06.2020 | | | | 31.12.2020 | n/a | | |  | |
| Sagatavota un iesniegta projekta partnera atskaite (1) | 01.06.2020 | | | | 31.12.2020 | n/a | | |  | |
| Dalība Baltu Vienības dienā 2020 Kuldīgā (1) | 01.06.2020 | | | | 31.12.2020 | n/a | | |  | |
| Uzsākta fotobankas izveide (1) | 01.06.2020 | | | | 31.12.2020 | n/a | | |  | |
| Noslēgts līgums ar vēstures ekspertu/iem - uzsākta informācija ievākšana par zemgaļiem un sēļiem, divām 3D animācijas filmām (1) | 01.06.2020 | | | | 31.12.2020 | n/a | | |  | |
| Uzstādīts vides objekts Sēlijā (Salas novads) (1) | 01.06.2020 | | | | 31.12.2020 | n/a | | |  | |
| Publicitātes un informatīvie pasākumi (A3 plaktāts, informācija mājas lapā, informācija Facebook, preses relīze) (4) | 01.06.2020 | | | | 31.12.2020 | n/a | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.7.** | | **"Daudzfunkcionālo centru kā sociālās integrācijas virzītājspēka un  vietējās kopienas attīstības veicināšana" (OCTOPUS/**  **ASTOŅKĀJIS)** | | **LLI-425** | | Projekta mērķis: Veicināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti reģionos, vietējās kopienās dzīvojošo atstumtībai pakļauto grupu sociālo iekļaušanu, izveidojot sociālos pakalpojumus un attīstot iekļaujošos pasākumus daudzfunkcionālos centros. | | | Projekta īstenošanas laiks 01.05.2020 – 30.04.2022 | | | | | | | | | | | |
| Izveidota projekta vadības sistēma (1) | | | 01.06.2020 | | 31.12.2020 | | | n/a | 5 darbinieki 1,25 slodze kopā | | |
| Noslēgts projekta finansēšanas līgums (1) | | | 01.06.2020 | | 31.12.2020 | | | n/a |
| Noslēgts projekta partnerības līgums starp 7 partneriem (1) | | | 01.06.2020 | | 31.12.202031.12.2020 | | | n/a |
| Noorganizēts projekta uzsākšanas pasākums kick-off (1) | | | 01.06.2020 | | 31.12.2020 | | | n/a |
| Noorganizēta projekta vadības grupas (PMG) 1. sanāksme (1) | | | 01.06.2020 | | 31.12.2020 | | | n/a |
| Sagatavota un iesniegta 1. partnera atskaite (1) | | | 01.06.2020 | | 31.12.2020 | | | n/a |
| Notikusi dalība pieredzes apmaiņas pasākumā Rokisķos (1) | | | 01.06.2020 | | 31.12.2020 | | | n/a |
| Uzsākta multifunkcionālo centru vadlīniju izstrāde (1) | | | 01.06.2020 | | 31.12.2020 | | | n/a |
| Sagatavota un izsūtīta preses relīze (1) | | | 01.06.2020 | | 31.12.2020 | | | n/a |
| Sagatavota un publicēta pamatinformācija par projektu ZPR mājas lapā (1) | | | 01.06.2020 | | 31.12.2020 | | | n/a |
| Sagatavotas aktuālās ziņas par projekta ieviešu ZPR FB kontā (1) | | | 01.06.2020 | | 31.12.2020 | | | n/a |
| Sagatavota un ievietota informācija par projektu programmas mājas lapā (1) | | | 01.06.2020 | | 31.12.2020 | | | n/a n/a |
| Sagatavots un izvietots A3 plakāts ZPR biroja telpās | | | 01.06.2020 | | 31.12.2020 | | | n/a |
| Sagatavots roll-up projekta banneris (1) | | | 01.06.2020 | | 31.12.2020 | | | n/a |
| Izgatavoti reprezentācijas materiāli, kas popularizē projektu (5) | | | 01.06.2020 | | 31.12.2020 | | | n/a |
| Uzņemts video par pieredzes apmaiņu (1) | | | 01.06.2020 | | 31.12.2020 | | | n/a |
| Iegādāts video un straumēšanai nepieciešamais aprīkojums (8) | | | 01.06.2020 | | 31.12.2020 | | | n/a |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |

*Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs*

A.Okmanis

1. Budžeta apakšprogrammu 70.08.00, 69.07.00 un 71.06.00 projektiem jānorāda arī programmas, kurā projekts tiek īstenots, nosaukums. [↑](#footnote-ref-1)