Apstiprināts:

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 2020.gada 21.janvāra sēdē:

Lēmums Nr.138, prot Nr.31.

ZEMGALES plānošanas reģiona

darba plāns 2020. gadam

(pamatfunkciju īstenošana)

| Nr. p.k. | Pasākums (Darba nosaukums) | Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji | Pamatojums (Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības padomes lēmums, PR attīstības programma, politikas plānošanas pamatnostādnes) | Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi |  |  |  |  | Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Administrācijā |  |  |  | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai |  |
|  |  |  |  | izpildes sākums |  | izpildes beigas |  |  |  |
| - Plānošanas reģiona pamatdarbības nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Nodrošināta plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība | Izstrādāta plānošanas reģiona attīstības programmas 1 redakcija (1) | 2013.gada 16.jūlijā MK noteikumu Nr.402 “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 29.punkts. |  | 02.01.2020 |  | 30.12.2020 | 30.12.2020 | Izpilddirektors 0,2 slodze, Administrācijas vadītājs 0,2 slodze Attīstības nodaļas vadītājs 0,3 slodze, Telpiskās attīstības plānotāja 0,7 slodze |
|  |  | Pamatojoties uz attīstības plānošanas dokumentiem, saskaņā ar VARAM ietvaru sagatavots reģiona attīstības programmas koncepts - priekšlikums par reģiona ekonomiskās specializācijas un publisko pakalpojumu attīstības virzieniem Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gadam darbības programmas izstrādei (1) | Vispārējās regulas projekta 17.pants, 23.pants |  | 02.01.2020. |  | 30.10.2020. | 30.09.2020 |  |
|  |  | Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (1) |  |  | 02.01.2020 |  | 30.12.2020 | n/a | Telpiskās attīstības plānotāja 0,05 slodze |
|  |  | Izstrādāts ieviešanas uzraudzības pārskats par “Zemgales plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāns 2017. –2020 “ (1) |  |  | 02.01.2020. |  | 30.06.2020. | 30.06.2020. | Telpiskās attīstības plānotāja 0,5 slodze |
|  |  | Veikts attīstības programmas rīcības plānā noteiktais pasākums - Zemgales reģionālā ainavu un zaļās infrastruktūras plāna izstrāde” (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 3. un 7.punkts ZPR AP Rīcības virziens 4.2, Rīcība 4.2.1, Rīcības un 4.2.2, Rīcība. |  | 02.01.2020 |  | 30.12.2020 | 30.12.2020 | Attīstības nodaļas vadītāja, Telpiskās attīstības plānotājs, projekta vadītājs 0,1 slodze katram, |
|  |  | Veikti attīstības programmas rīcības plānā noteiktie pasākumi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Veikts attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas pasākums - Zemgales kultūras programmas izstrāde un ieviešana (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 3. un 7.punkts ZPR AP Rīcības virziens 6.3, Rīcība 6.3.1, Rīcība 6.3.2 |  | 02.01.2020 |  | 30.12.2020 | n/a | Projektu vadītājs 0,3 slodze |
|  |  | Noorganizēta skolēnu zinātniskā konference Zemgales reģionā, sadarbībā ar LLU (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 3. un 7.punkts Rīcības virziens 2.1. rīcība 2.1.2. |  | 02.01.2020 |  | 30.12.2020 | n/a | Projekta vadītājs 0,1 slodze |
|  |  | Noorganizēts Zemgales reģiona konkurss uzņēmējdarbības kompetenču veicināšanai skolēniem un jauniešiem (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 3. un 7.punkts ZPR AP Rīcības virziens 2.1. rīcība 2.1.2., 2.2.3. |  | 02.01.2020 |  | 30.12.2020 | n/a | Projekta vadītājs 0,1 slodze |
|  |  | Organizētas reģiona nozaru darba grupas, informatīvas sanāksmes (uzņēmējdarbības, tūrisma, sociālā, kultūras, izglītības, transporta un autoceļu, enerģētikas, attīstības plānošana) (8) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 10.punkts |  | 02.01.2020 |  | 30.12.2020 | n/a | Izpilddirektors , Administrācijas vadītājs, Attīstības nodaļas vadītājs 0,1 slodze katram, telpiskās attīstības plānotājs 0,2 slodze. |
|  |  | Nodrošināta Zemgales reģiona E- Mobilitātes plāna izstrāde (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 3. un 7.punkts ZPR AP Rīcības virziens 3.1. Rīcības 3.1.1., 3.1.3. |  | 02.01.2020 |  | 30.12.2020 | 30.12.2020 | Attīstības nodaļas vadītāja, Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja –Telpiskās attīstības plānotājs 0,1 slodze katram , Projekta vadītājs 0,1 slodze |
|  |  | Sporta un Veselīga dzīves veida popularizēšana lauku teritorijās, apmācības nūjošanā un veselības gājienu organizēšana. (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 3. un 7.punkts ZPR AP Rīcības virziens 5.1. Rīcības 5.1.1., 5.1.2. |  | 02.01.2020 |  | 30.12.2020 | n/a | Projekta vadītājs 0,1 slodze |
|  |  | Veikts pētījums par cilvēku ar vecuma demensi, vajadzībām, piedāvātajiem aprūpes pakalpojumiem, kā arī aprūpes personāla izglītības līmeni un apmācību iespējām reģionā (1). | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 3. un 7.punkts ZPR AP Rīcības virziens 5.2. Rīcības 5.2.3. |  | 02.01.2020 |  | 30.12.2020 | n/a | Projekta vadītājs 0,3 slodze |
|  |  | Izstrādātā digitālā e-apmācību platforma un praksē balstītu apmācību programma aprūpes personālam, kas sniedz aprūpes pakalpojumus ar vecuma demensi slimiem cilvēkiem.(1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 3. un 7.punkts ZPR AP Rīcības virziens 5.2. Rīcības 5.2.3. |  | 02.01.2020 |  | 30.12.2020 | n/a | Projekta vadītājs 0,3 slodze |
|  |  | Ar vecuma demensi slimo cilvēku aprūpes nodrošināšanā iesaistīto pušu, institūciju forumi (2) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 3. un 7.punkts ZPR AP Rīcības virziens 5.2. Rīcības 5.2.3. |  | 02.01.2020 |  | 30.12.2020 | n/a | Projekta vadītājs 0,1 slodze |
|  |  | Organizētas deinstitucionalizācijas procesa uzraudzības padomes sanāksmes (1) | Zemgales PR Attīstības plāna 2015-2020. Rīcības virziens 5.5. |  | 02.01.2019. |  | 31.12.2019. | n/a | Izpilddirektors 0,1 slodze |
| 1.2 | Nodrošināta reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām | Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām (5) (skaits gadā) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 31.punkts Teritorijas attīstības plānošanas likums. 11.pants. |  | 02.01.2020 |  | 30.12.2020 | n/a | Telpiskās attīstības plānotāja 0,1 |
|  |  | Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei (3) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 31.punkts Teritorijas attīstības plānošanas likums. 11.pants. |  | 02.01.2020 |  | 30.12.2020 | n/a |  |
| 1.3 | Nodrošināti kompetences celšanas pasākumi pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem | Nodrošinātas apmācības pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem (2) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 10.punkts |  | 02.01.2020 |  | 30.12.2020 | n/a | Attīstības nodaļas vadītājs 0,05 |
| 1.4 | Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi | Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi (2) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants , 2., 10.punkts |  | 02.01.2020 |  | 30.12.2020 | n/a | Attīstības nodaļas vadītājs 0,05, projektu vadītāji 0,1 |
| 1.5. | Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem | Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai (3) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants , 5., 9. punkts, |  | 02.01.2020 |  | 30.12.2020 | n/a | Padomes priekšsēdētājs, vietnieks 0,1 slodze katram, izpilddirektors, administrācijas vadītājs, attīstības nodaļas vadītājs, 3 nozaru attīstības speciālisti, 3 projektu speciālisti, jurists, sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs 0,2 slodzes katram; |
|  |  | Sagatavots priekšlikums par reģionālās pārvaldes līmeņa funkcijām un teritorijām VARAM konceptuālajam ziņojumam par reģionālo pārvaldes līmeni (1) | Informatīvais ziņojums “Par plānošanas reģionu darbības pilnveidošanu” |  | 02.01.2020. |  | 01.08.2020. | n/a |  |
|  |  | Nodrošināta līdzdalība nozaru ministriju darba grupās, nacionāla līmeņa komisijās un darba grupās reģiona interešu pārstāvniecībai ( Saeima, VARAM, SM. KM. ZM, IZM, EM, FM, LM u.c.) (50) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants , 5., 9. punkts, |  | 02.01.2020 |  | 30.12.2020 | n/a |  |
|  |  | Nodrošināta līdzdalība LPS valdes un komiteju sēdēs (8) | Reģionālās attīstības likuma 161.p.1.d.4.p. |  | 02.01.2020 |  | 30.12.2020 | n/a |  |
| 1.6. | Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbība | Organizētas plānošanas reģionu attīstības padomes sēdes (7) | Reģionālās attīstības likuma 17. pants |  | 02.01.2020. |  | 31.12.2020. | n/a | Izpilddirektors, galvenais grāmatvedis 0,3 slodze katram, jurists, sabiedrisko attiecību speciālists 0,2 slodze katram, administrācijas vadītājs 0,5 slodze, padomes priekšsēdētājs, 4 projektu speciālisti,0,1 slodze katram; |
|  |  | Organizētas ZPR administrāciju darbinieku sanāksmes (12) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants |  | 02.01.2020. |  | 31.12.2020. | n/a |  |
|  |  | Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai ZPR 2020. gada budžets (1) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants |  | 02.01.2020. |  | 31.01.2020. | 21.01.2020. |  |
|  |  | Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai ZPR 2020. gada darba plāns (1) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 02.01.2020. |  | 31.01.2020. | 21.01.2020. |  |
|  |  | Sagatavota Vienošanās par valsts budžeta finansējuma izlietojumu un ar to saistītie pielikumi un iesniegti VARAM (1) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 02.01.2020. |  | 31.01.2020. | n/a |  |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas ceturkšņa finanšu atskaites (4) | Reģionālās attīstības likuma 161 pants, 171 pants |  | 02.01.2020. |  | 31.12.2020. | n/a |  |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas mēnešu finanšu atskaites (12) | Reģionālās attīstības likuma 161 pants, 171 pants |  | 02.01.2020. |  | 31.12.2020. | n/a |  |
|  |  | Sagatavots un iesniegts ZPR gada pārskats (1) | Gada pārskatu likums |  | 02.01.2020. |  | 30.06.2020. | 15.05.2020. |  |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas darba plāna ceturkšņa atskaites (4) | Reģionālās attīstības likuma 161 pants, 171 pants |  | 02.01.2020. |  | 31.12.2020. | n/a |  |
|  |  | Sagatavots ZPR Publiskais pārskats par 2019.gadu | 11.06.2002. MK Noteikumi 231 „Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un to sagatavošanas kārtību". |  | 02.01.2020. |  | 30.06.2020. | 17.06.2020. |  |
|  |  | Organizēti mācību semināri darbiniekiem un attīstības padomes dalībniekiem (locekļiem) ( 2) | Reģionālās attīstības likuma 161 pants |  | 02.01.2020. |  | 31.12.2020. | n/a |  |
| 2. | Informatīvo un atbalsta pasākumu īstenošana saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Nodrošināti un sniegti informatīvie un konsultatīvie pasākumi uzņēmējdarbības atbalstam | Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību uzņēmumiem saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību, pārstrukturēšanu, dažādošanu, konsultācijas par dažādu institūciju pakalpojumiem (pēc pieprasījuma) (50) ( skaits gadā) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 `panta 11.punkts |  | 02.01.2020. |  | 31.12.2020. | n/a | Uzņēmējdarbības centra vadītājs 1 slodze |
| 2.2 | Sniegti atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai un nodrošināšanai | Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (3) (pasākumu skaits gadā). | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 ` panta 11.punkts |  | 02.01.2020. |  | 31.12.2020. | n/a |  |
|  |  | Koordinēta dalība izstādēs un gadatirgos (2) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16` panta 11.punkts |  | 02.01.2020. |  | 31.12.2020. | n/a |  |
|  |  | Nodrošināta plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra darbība (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16` panta 11.punkts |  | 02.01.2020. |  | 31.12.2020. | n/a |  |
|  |  | Noorganizēti informatīvie semināri uzņēmējiem (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16` panta 11.punkts |  | 02.01.2020. |  | 31.12.2020. | n/a |  |
|  |  | Gada Uzņēmējs Zemgalē 2020 organizēšana (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 ` panta 11.punkts |  | 02.01.2020. |  | 31.12.2020. | n/a |  |
|  |  | Komersantu skaits, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītēs (140) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 `panta 11.punkts |  | 02.01.2020. |  | 31.12.2020. | n/a |  |
| 2.3. | Nodrošināti citi uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi | Tikšanās ar uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un partnerorganizācijām (t.sk. uzstāšanās pasākumos) (10) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 ` panta 11.punkts |  | 02.01.2020. |  | 31.12.2020. | n/a |  |
| 3. | Pabeigto projektu uzturēšanas nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektu skaits, kuriem tiek nodrošināta rezultātu uzturēšana (13) |  |  |  |  |  |  |  | Administrācijas vadītājs, attīstības nodaļas vadītājs 0,1 slodze katram |
| 3.1. |  | Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus” – projekta ietvaros izveidotās datu kopas uzraudzība(SDI4); | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 02.01.2020 |  | 30.12.2020 | n/a |  |
| 3.2. |  | Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” – projekta ietvaros izstrādāto plānošanas dokumentu ieviešanas uzraudzība, noslēguma ziņojuma sagatavošana; | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 02.01.2020 |  | 30.12.2020 | n/a |  |
| 3.3. |  | “Enerģētikas pasākumu telpiskās un sociālekonomiskās ilgtspējības plānošana" INTENSS (no 01.07.18.) - izstrādātā plānošanas dokumenta “Alternatīvo degvielu/atjaunojamās enerģijas izmantošanas perspektīva transportā“ ieviešanas uzraudzība, aktivitāšu iekļaušana jaunajā AP; | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 02.01.2020 |  | 30.12.2020 | n/a |  |
| 3.4. |  | Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabšana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai” – datu bāzes un monitoringa sistēmas pārraudzīšana, darbības nodrošināšana; | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 02.01.2020 |  | 30.12.2020 | n/a |  |
| 3.5. |  | “Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW)” – izstrādāto materiālu un rokasgrāmatas popularizēšana, izdalīšana, izveidotās infrastruktūras monitorēšana; | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 02.01.2020 |  | 30.12.2020 | n/a |  |
| 3.6. |  | “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” BUSS (no 1.04.2019) –precizējumu sniegšana, mentoru tīkla darbības uzraudzība, mājas lapas uzraudzība un darbības nodrošināšana; | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 02.01.2020 |  | 30.12.2020 | n/a |  |
| 3.7.. |  | Starptautiskais maršruts “Baltu ceļš”(Balti) noslēguma atskaišu sagatavošana, precizējumu iesniegšana, pieejamības nodrošināšana iestādes mājaslapā - pētījums, brošūras, kartes; pieejamības nodrošināšana iestādes Youtube kanālā – video; | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 01.05.2020 |  | 30.12.2020 | n/a |  |
| 3.8. |  | Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas (BEA-APP) izstrādātās monitoringa sistēmas darbības nodrošināšana, papildināšana; | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 02.01.2020 |  | 30.12.2020 | n/a |  |
| 3.9. |  | LLI - 317 "Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus -Baltijas reğionā"/ SocQuality –projektu atskaišu sagatavošana, "Kvalitātes vadības sistēmas “Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodika” latviešu un lietuviešu valodā, kuru var popularizēt ieviešanai citu pašvaldību sociālo pakalpojumu institūcijās, kā arī dalīties pieredzē tās ieviešanai, koordinēt šo ieviešanu, adaptācija un ieviešanas uzraudzība; Metodikas un pieredze organizējot vasaras nometnes jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem, rezultātu analīze un gala ziņojuma sagatavošana, ZAP lēmums regulārai nometņu organizēšanai turpmāk; | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 01.04.2020 |  | 30.12.2020 | n/a |  |
| 3.10. |  | LLI-313 Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos (4SeasonsParks) projekta atskaišu gatavošana, pieejamības nodrošināšana iestādes mājaslapā - pētījums, brošūras, skrejlapas; pieejamības nodrošināšana iestādes Youtube kanālā – video; nodrošināt tūrisma akcijas darbību līdz 2020.g.31.decembrim; sekot līdzi brošūrā integrētās papildinātās realitātes darbībai; | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 01.03.2020 |  | 30.12.2020 | n/a |  |
| 3.11. |  | LLI - 291 "Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā"/ ENGRAVE – projekta atskaišu gatavošana, izstrādātā Zemgales reģionālā ainavu un zaļās infrastruktūras plāna ieviešanas nodrošināšana un uzraudzība; | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 01.05.2020 |  | 30.12.2020 | n/a |  |
| 3.12. |  | LLI - 302 "Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā (Safe borderlands)" – projekta atskaišu gatavošana, izstrādātā rīcības plāna ieviešanas uzraudzība Latvijas-Lietuvas pašvaldību labāka sadarbībai pierobežā; Latvijas-Lietuvas drošības pakalpojumu sniedzēju efektīvāka sadarbība un ātrāka ārkārtējo gadījumu reaģēšana pierobežā; | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 01.06.2020 |  | 30.12.2020 | n/a |  |
| 3.13. |  | “Baltijas jūras reģiona sadarbība pārejai uz videi draudzīgu autonomo (bez vadītāju) pirmās/pēdējās jūdzes sabiedrisko transportu” (SOHJOA BALTIC)- noslēguma maksājumu veikšana, atskaišu sagatavošana. | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 01.10.2020. |  | 31.12.2020. | n/a |  |
| 4. | Prioritārais pasākums 2019.-2021. gadam “Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”)” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Reģionālā koordinatora darbības nodrošināšana | Viens koordinators katrā reģionā (1) | Diasporas likuma 6.panta ceturtā daļa |  | 02.01.2020 |  | 31.12.2020 | n/a | remigrācijas koordinators 1 slodze |
| 4.2. | Ārvalstīs esošo personu (vai ģimeņu) konsultēšana par remigrācijas iespējam | Gadā sagatavoti 300 individuālie piedāvājumi potenciālajiem remigrantiem un remigrantiem (vidēji 75 iedāvājumi ceturksnī) | Diasporas likuma 6.panta ceturtā daļa |  | 02.01.2020 |  | 31.12.2020 | n/a |  |
|  |  | Atgriezušies ne mazāk kā 95 cilvēki gadā | Diasporas likuma 6.panta ceturtā daļa |  | 02.01.2020 |  | 31.12.2020 | n/a |  |
|  |  | Regulāri veiktas komunikācijas aktivitātes ar valsts mēroga un reģionālajiem medijiem, turpināta sadarbība ar dažādām valsts un privātā sektora organizācijām, izveidots tīkls ar citiem reģionālajiem koordinatoriem un pašvaldību speciālistiem, organizēti reģionālā mēroga pasākumi remigrantu piesaistei (vismaz 1 pasākums gadā), sniegti priekšlikumi valsts un pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai. | Diasporas likuma 6.panta ceturtā daļa |  | 02.01.2020 |  | 31.12.2020 | n/a |  |
| 4.3. | Valsts reģionālās attīstības atbalsta pasākuma – remigrācijas atbalsta - īstenošana | Atbalstīti ne mazāk kā 4 saimnieciskās darbības projekti (4) | Diasporas likuma 6.panta ceturtā daļa |  | 02.06.2020 |  | 31.12.2020 | n/a |  |
| 4.4. | Remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmēju uzraudzība | Uzraudzīti un konsultēti 2018. gada remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmēji Zemgalē (2) | Diasporas likuma 6.panta ceturtā daļa |  | 02.01.2020 |  | 31.12.2020 | n/a |  |
| 5. | Priekšlikumi prioritārajam pasākumam 2021., 2022. un 2023.gadam “Investīciju programma autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Aktuālā saraksta sagatavošana ar prioritāri pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmiem | Sagatavots sākotnējs priekšlikums iesniegšanai VARAM ar prioritāri pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmiem reģionā ietilpstošajās pašvaldībās (1) | Informatīvais ziņojums “Par investīciju programmu autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā”, apstiprināts ministru kabinetā 2019.gada 5.novembrī (Nr.51; §49) | 02.01.2020 |  | 28.02.2020 | n/a | Sabiedriskā transporta un autoceļu attīstības nodaļas vadītājs 0,1 |

Izpilddirektors 								V. VEIPS