ZEMGALES plānošanas reģiona

darba plāns 2022. gadam

(pamatfunkciju īstenošana)

| Nr. p.k. | Pasākums (Darba nosaukums) | Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji | Pamatojums (Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības padomes lēmums, PR attīstības programma, politikas plānošanas pamatnostādnes) | Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi |  |  |  | Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Administrācijā |  |  | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai |  |
|  |  |  |  | izpildes sākums |  | izpildes beigas |  |  |
| - Plānošanas reģiona pamatdarbības nodrošināšana un atbalsts plānošanas reģiona funkciju izpildei (31.00.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nodrošināta plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība | Aktualizēta Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2021-2027, precizējot un sasaistot ar nākamā perioda attīstības plānošanas dokumentiem (investīciju projektu pielikumi 7.1., 7.2.) programma (pēc nepieciešamības) | MK 2013.gada 16.jūlija noteikumu Nr.402 “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | 31.12.2022. | Attīstības nodaļas vadītājs, telpiskās attīstības plānotājs 0,2 slodzes katram |
|  |  | Izstrādāts pārskats par Zemgales plānošanas reģiona Deinstucionalizācijas plāna ieviešanu 2014-2021) (1) | 2013.gada 16.jūlijā MK noteikumu Nr.402 “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 22.punkts. |  | 01.02.2022. | 30.04.2022. | 30.04.2022. | Plānošanas speciālists 0,2 slodzes (FI) |
|  |  | Citi ar plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu ieviešanu un ieviešanas uzraudzību aktuālie uzdevumi(4), tajā skaitā: |  |  |  |  |  | Plānošanas speciālisti 1,5 slodzes (FI) |
|  |  | 1. Sniegts pamatojums teritoriālās pieejas ieviešanai Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gadam kohēzijas politikas programmas specifiskajos atbalsta mērķos un pasākumos, t.sk. nodrošinot dalību sarunās ar nozaru ministrijām (1) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam |  | 01.01.2022. | 01.06.2022. | n/a |  |
|  |  | 2. Nodrošināta dalība Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” investīcijas 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” īstenošanā, t.sk.: - sniegts priekšlikums informatīvā ziņojuma projekta par investīcijas īstenošanu pilnveidošanai, t.sk par plānošanas reģionu atbildību investīcijas īstenošanā, tam nepieciešamajiem resursiem u.c. (1) - sniegts priekšlikums turpmākai rīcībai investīcijas īstenošanai saskaņā ar VARAM sniegto ietvaru, t.sk. noteikto atskaites punktu sasniegšanai, t.sk. izvērtējums pakalpojumu novērtēšanai, 1300 apmācāmie (1) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam |  | 01.01.2022. | 01.04.2022. | n/a |  |
|  |  | 3. Atbilstoši VARAM ietvaram sagatavots projekta idejas apraksts Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gadam kohēzijas politikas programmas specifiskā atbalsta mērķa pasākumā “Viedās pašvaldības” | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam |  | 01.01.2022. | 01.12.2022. | n/a |  |
|  |  | 4. Pēc VARAM pieprasījuma darba formāta ietvaros sniegts priekšlikums reģionālās attīstības indikatoru moduļa pilnveidošanai, t.sk. rādītājiem, kas nepieciešami, lai veiktu reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu uzraudzību | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam |  | 01.01.2022. | 01.12.2022. | n/a |  |
|  |  | Veikti darbi pie Zemgales plānošanas reģiona E-vides karšu krātuves izstrādes.(1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 pants |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a | Telpiskās attīstības plānotājs 0,25 slodzes |
|  |  | Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 pants. |  | 01.01.2022. | 30.12.2021. | n/a | Telpiskās attīstības plānotājs 0,1 slodze |
|  |  | Sagatavots apkopojums par sniegto atzinumu saturu (konstatējumi un ieteikumi) un nepieciešamajiem priekšlikumiem teritoriju attīstības plānošanas sistēmas pilnveidošanai (reizi pusgadā) | Teritorijas attīstības plānošanas likums |  | 01.01.2022. | 01.12.2022. | n/a | Telpiskās attīstības plānotājs 0,2 slodzes |
|  |  | Veikti attīstības programmas rīcības plānā noteiktie pasākumi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai (6), tajā skaitā: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Veikts attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas pasākums - Zemgales kultūras programmas izstrāde un ieviešana (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 pants. ZPR AP 7.Prioritāte |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a | Projektu vadītājs 0,3 slodzes |
|  |  | 2.Noorganizēta skolēnu zinātniskā konference Zemgales reģionā, sadarbībā ar LLU (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 pants. ZPR AP 1.Prioritāte |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a | Projekta vadītājs 0,1 slodze |
|  |  | 3.Noorganizēts Zemgales reģiona konkurss uzņēmējdarbības kompetenču veicināšanai skolēniem un jauniešiem Radošā Zemgale (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 pants. ZPR AP 1.Prioritāte |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a | Projekta vadītājs 0,1 slodze |
|  |  | 4.Noorganizēta Zemgales reģiona Ilgtspējīgas mobilitātes un transporta attīstības konference (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 pants. ZPR AP 4.Prioritāte |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a | Projekta vadītājs 0,2 slodzes |
|  |  | 5.Izstrādāta un pilotēta digitālā e-apmācību platforma un praksē balstītu apmācību programma aprūpes personālam, kas sniedz aprūpes pakalpojumus ar vecuma demenci slimiem cilvēkiem.(1) Popularizēta saite uz digitālo apmācību programmu. | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 pants. ZPR AP 2.Prioritāte |  | 01.01.2022. | 31.08.2022. | n/a | Projekta vadītājs 0,2 slodzes |
|  |  | 6. Organizētas reģiona nozaru darba grupas, informatīvas sanāksmes (uzņēmējdarbības, tūrisma, sociālā, kultūras, izglītības, transporta un autoceļu, enerģētikas, attīstības plānošana) (8) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 10.punkts |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a | Izpilddirektors, Administrācijas vadītājs, Attīstības nodaļas vadītājs 0,2 slodzes katram, telpiskās attīstības plānotājs 0,15 slodzes, plānošanas speciālists 0,2 slodzes (FI) |
| 1.2 | Nodrošināta reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām | Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām (4) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 31.punkts Teritorijas attīstības plānošanas likums. 11.pants. |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a | Telpiskās attīstības plānotājs 0,1 slodze |
|  |  | Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei (2) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 31.punkts Teritorijas attīstības plānošanas likums, 11.pants. |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
| 1.3 | Nodrošināti kompetences celšanas pasākumi pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem | Atbilstoši VARAM sniegtajam ietvaram sagatavots apkopojums par pašvaldību kapacitāti attīstības plānošanas jautājumos (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 4.punkts |  | 01.01.2022. | 01.04.2022. | n/a | Attīstības nodaļas vadītājs 0,1 slodze |
|  |  | Nodrošinātas apmācības pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem (2) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 161panta 4.punkts |  | 01.01.2022. | 31.12.2022 | n/a |  |
| 1.4 | Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi | Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi (6) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants , 2., 10.punkts |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | Pēc vajadzības | Attīstības nodaļas vadītājs 0,1 slodze |
| 1.5. | Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem | Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai (3) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants , 5., 9. punkts |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a | Izpilddirektors 0,4 slodzes, padomes priekšsēdētājs, padomes priekšsēdētāja vietnieks, Sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs 0,2 slodzes katram, administrācijas vadītājs, attīstības nodaļas vadītājs, 10 projektu speciālisti, jurists 0,1 slodze katram |
|  |  | Nodrošināta līdzdalība nozaru ministriju darba grupās, nacionāla līmeņa komisijās un darba grupās reģiona interešu pārstāvniecībai ( Saeima, VARAM, SM. KM. ZM, IZM, EM, FM, LM u.c.) (50) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants , 5., 9. punkts |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
| 1.6. | Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbība | Organizētas plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes, nodrošinot lēmumu pieņemšanu plānošanas reģiona kompetences īstenošanai (4) | Reģionālās attīstības likuma 17. pants |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a | Izpilddirektors, galvenais grāmatvedis 0,4 slodzes katram, jurists, sabiedrisko attiecību speciālists 0,2 slodzes katram, administrācijas vadītājs 0,7 slodzes, padomes priekšsēdētājs, 12 projektu speciālisti,0,1 slodze katram |
|  |  | Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai ZPR 2022. gada budžets (1) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants |  | 01.01.2022. | 28.02.2022. | 28.02.2022. |  |
|  |  | Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai ZPR 2022. gada darba plāns (1) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 01.01.2022. | 28.02.2022. | 28.02.2022. |  |
|  |  | Sagatavota Vienošanās par valsts budžeta finansējuma izlietojumu un ar to saistītie pielikumi un iesniegti VARAM (pēc nepieciešamības) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 01.01.2022. | 30.12.2022. | n/a |  |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas ceturkšņa finanšu atskaites (4) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 01.01.2022. | 30.12.2022. | n/a |  |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas mēnešu finanšu atskaites (12) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 01.01.2022. | 30.12.2022. | n/a |  |
|  |  | Sagatavots un iesniegts ZPR gada pārskats (1) | Gada pārskatu likums |  | 01.01.2022. | 15.05.2022. | 15.05.2022. |  |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas darba plāna ceturkšņa atskaites (4) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 01.01.2022. | 30.12.2022. | n/a |  |
|  |  | Sagatavots ZPR Publiskais pārskats par 2021.gadu | Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešā daļa |  | 01.01.2022. | 30.06.2022. | 30.06.2022. |  |
|  |  | Organizēti mācību semināri darbiniekiem un attīstības padomes dalībniekiem (locekļiem) (1) | Reģionālās attīstības likuma 17. pants |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
| 2. | Informatīvo un atbalsta pasākumu īstenošana saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Nodrošināti un sniegti informatīvie un konsultatīvie pasākumi uzņēmējdarbības atbalstam | Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai (50) | Reģionālās attīstības likuma 161 panta pirmās daļas 11.punkts |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a | Uzņēmējdarbības centra vadītājs 1 slodze |
| 2.2 | Sniegti atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai un nodrošināšanai | Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (3) | Reģionālās attīstības likuma 161 panta pirmās daļas 11.punkts |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
|  |  | Nodrošināta plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra darbība (1) | Reģionālās attīstības likuma 161 panta pirmās daļas 11.punkts |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
|  |  | Noorganizēti informatīvie semināri/tīklošanās pasākumi uzņēmējiem t.sk. dalība gadatirgos (3) | Reģionālās attīstības likuma 161 panta pirmās daļas 11.punkts |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
|  |  | Gada Uzņēmējs Zemgalē 2022 organizēšana (1) | Reģionālās attīstības likuma 161 panta pirmās daļas 11.punkts |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
|  |  | Komersantu skaits, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītēs (150) | Reģionālās attīstības likuma 161 panta pirmās daļas 11.punkts |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
| 2.3. | Nodrošināti citi uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi | Tikšanās ar uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un partnerorganizācijām (t.sk. uzstāšanās pasākumos) (10) | Reģionālās attīstības likuma 161 panta pirmās daļas 11.punkts |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
| 2.4. | Izvērtēta situācija pašvaldībās saimnieciskās darbības veicināšanā | Atbilstoši VARAM sniegtajam ietvaram sagatavots apkopojums par pašvaldību kapacitāti darbā ar uzņēmējdarbības attīstības jautājumiem, kā arī par pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem (1) | Reģionālās attīstības likuma 161 panta pirmās daļas 11.punkts |  | 01.01.2022. | 01.04.2022. | n/a |  |
| 3. | Prioritārais pasākums 2019.-2021. gadam “Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”)”(31.00.00) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Reģionālā koordinatora darbības nodrošināšana | Viens koordinators katrā reģionā (1) | Diasporas likuma 6.panta ceturtā daļa |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a | Remigrācijas koordinators 1 slodze |
| 3.2. | Ārvalstīs esošo personu (vai ģimeņu) konsultēšana par remigrācijas iespējam | Gadā sagatavoti 300 individuālie piedāvājumi potenciālajiem remigrantiem un remigrantiem (vidēji 75 piedāvājumi ceturksnī) | Diasporas likuma 6.panta ceturtā daļa |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
|  |  | Atgriezušies ne mazāk kā 95 cilvēki gadā | Diasporas likuma 6.panta ceturtā daļa |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
|  |  | Regulāri veiktas komunikācijas aktivitātes ar valsts mēroga un reģionālajiem medijiem, turpināta sadarbība ar dažādām valsts un privātā sektora organizācijām, izveidots tīkls ar citiem reģionālajiem koordinatoriem un pašvaldību speciālistiem, organizēti reģionālā mēroga pasākumi remigrantu piesaistei (vismaz 1 pasākums gadā), sniegti priekšlikumi valsts un pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai. | Diasporas likuma 6.panta ceturtā daļa |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
|  |  | Iesniegta informācija par kopējiem rezultātiem: *klientu skaits (ģimenes un cilvēki) *sagatavoto piedāvājumu skaits (ģimenēm un cilvēkiem) *potenciāli varētu atgriezties (ģimenes un cilvēki) *atgriezušies (ģimenes un cilvēki) *atgriezušies paši un vērsušies pēc konsultācijas pie koordinatora jau pēc atgriešanās (ģimenes un cilvēki) | Diasporas likuma 6.panta ceturtā daļa |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
|  |  | Iesniegta informācija par pārskata perioda rezultātiem: *klientu skaits (ģimenes un cilvēki) *sagatavoto piedāvājumu skaits (ģimenēm un cilvēkiem) *potenciāli varētu atgriezties (ģimenes un cilvēki) *atgriezušies (ģimenes un cilvēki) *atgriezušies paši un vērsušies pēc konsultācijas pie koordinatora jau pēc atgriešanās (ģimenes un cilvēki) | Diasporas likuma 6.panta ceturtā daļa |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
| 3.3. | Reģionālie remigrācijas atbalsta pasākumi (*īsteno pēc pieejas saskaņošanas ar VARAM) | Īstenoti reģionālie remigrācijas atbalsta pasākumi (*pēc pieejas saskaņošanas ar VARAM) | Diasporas likuma 6.panta ceturtā daļa |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
| 4. | Investīciju programmas autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā plānoto pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu saraksta aktualizācija (31.00.00 un 31.08.00) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Aktuālā saraksta sagatavošana ar prioritāri pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmiem | Sagatavots aktuālais saraksts iesniegšanai VARAM ar prioritāri pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmiem reģionā ietilpstošajās pašvaldībās (pēc nepieciešamības) | Informatīvais ziņojums “Par investīciju programmu autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā”, apstiprināts Ministru kabinetā 2019.gada 5.novembrī (Nr.51; §49) | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a | Plānošanas speciālists 0,1 slodze (FI), Sabiedriskā transporta un autoceļu attīstības nodaļas vadītājs 0,1 slodze |
| 5. | Pabeigto projektu uzturēšanas nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektu skaits, kuriem tiek nodrošināta rezultātu uzturēšana (18) |  |  |  |  |  | n/a | Attīstības nodaļas vadītājs 0,3 slodzes |
| 5.1. |  | Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabšana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai” – datu bāzes un monitoringa sistēmas pārraudzīšana, darbības nodrošināšana | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
| 5.2. |  | “Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW)” – izstrādāto materiālu un rokasgrāmatas popularizēšana, izdalīšana, izveidotās infrastruktūras monitorēšana | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
| 5.3. |  | “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” BUSS (no 1.04.2019) – mentoru tīkla darbības uzraudzība, mājas lapas uzraudzība un darbības nodrošināšana | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
| 5.4. |  | Starptautiskais maršruts “Baltu ceļš”(Balti), pieejamības nodrošināšana iestādes mājaslapā - pētījums, brošūras, kartes; pieejamības nodrošināšana iestādes Youtube kanālā – video | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
| 5.5. |  | LLI - 317 "Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus -Baltijas reğionā"/ SocQuality – projekta rezultātu uzraudzība, pieejamības nodrošināšana, pieredzes pārnese | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
| 5.6. |  | LLI-313 Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos (4SeasonsParks)- projekta pieejamības nodrošināšana iestādes mājaslapā - pētījums, brošūras, skrejlapas; pieejamības nodrošināšana iestādes Youtube kanālā – video | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
| 5.7. |  | LLI - 291 "Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā"/ ENGRAVE – izstrādātā Zemgales reģionālā ainavu un zaļās infrastruktūras plāna ieviešanas nodrošināšana un uzraudzība | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
| 5.8. |  | LLI - 302 "Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā (Safe borderlands)" izstrādātā rīcības plāna ieviešanas uzraudzība | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
| 5.9. |  | CB802 "Pārdomāt” Rethink – Mentoru apmācību un atbalsta rokasgrāmatas uzturēšana mentoru tīkla darbības uzturēšana, kā arī dalīties pieredzē tās ieviešanai | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
| 5.10. |  | “Baltijas jūras reģiona sadarbība pārejai uz videi draudzīgu autonomo (bez vadītāju) pirmās/pēdējās jūdzes sabiedrisko transportu”(SOHJOA BALTIC); R 073, Inovatīvo videi draudzīgo transporta veidu , bezpilota transporta veidu popularizēšana perspektīva transportā ieviešanas uzraudzība | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
| 5.11. |  | LLI-425, Projekts "Daudzfunkcionālo centru, kā vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju, attīstība"/ OCTOPUS - noslēguma atskaišu sagatavošana, pieejamības nodrošināšana iestādes mājaslapā – vadlīnijas multifunkcionālajiem centriem; pieejamības nodrošināšana iestādes Youtube kanālā – video | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 01.12.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
| 5.12. |  | LV-RU-020, Pleskavas un Zemgales uzņēmējdarbības vides pārrobežu sadarbības attīstība un veicināšana (SMEPRO) - noslēguma atskaišu sagatavošana, pieejamības nodrošināšana iestādes mājaslapā – eksporta stratēģijai Zemgales MVU uz Krieviju; brošūra; pieejamības nodrošināšana iestādes Youtube kanālā – video; simulācijas spēles metodikas pielietošana ZUC līdzīgiem mērķiem | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 01.07.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
| 5.13. |  | ENI-LLB-1-108 “Nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, pieejamība un izmantošana kvalitatīvas dzīves vides veidošanā un iedzīvotāju piederības stiprināšanā Latvijas-Lietuvas – Baltkrievijas pierobežā” (Rediscover the roots of regions) - noslēguma atskaišu sagatavošana, pieejamības nodrošināšana iestādes mājaslapā | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 01.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
| 5.14. |  | “Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai" (INNOGROW) Starpreģionu sadarbības programma INTERREG EUROPE 2014.-2020.gadam, projekta rezultātu uzturēšana, apkopotās pieredzes un zināšanu tālāk nodošana, izstrādātā rīcības plāna ieviešana | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 03.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
| 5.15. |  | Zaļais publiskais iepirkums resursu efektīvai izaugsmei reģionos (GPP4Growth) Starpreģionu sadarbības programma INTERREG EUROPE 2014.-2020.gadam, projekta rezultātu uzturēšana, apkopotās pieredzes un zināšanu tālāk nodošana, izstrādātā rīcības plāna ieviešana | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 03.01.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
| 5.16. |  | “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas teritorijās un Braslavas nacionālajā dabas parkā” (SECURE AREAS) - noslēguma atskaišu sagatavošana, projekta rezultātu uzturēšana, informācijas saglabāšana | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 24.03.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
| 5.17. |  | Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana (EXPLORE BALTS) - noslēguma atskaišu sagatavošana, precizējumu iesniegšana, pieejamības nodrošināšana iestādes mājaslapā - pētījums, brošūras, kartes; pieejamības nodrošināšana iestādes Youtube kanālā – video | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 01.06.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |
| 5.18. |  | ''Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats'' (Safe school) - noslēguma atskaišu sagatavošana, precizējumu iesniegšana, pieejamības nodrošināšana iestādes mājaslapā,u.c. | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 01.05.2022. | 31.12.2022. | n/a |  |

Izpilddirektors V. VEIPS.

Piem., aktualizējot pilsētu funkcionālās teritorijas atbilstoši Eiropas Komisijas komentāriem, nosakot reģionālos projektus (atbalstāmās teritorijas) ieguldījumu koordinācijai un papildinātībai, ievērtējot aktuālos uzstādījumus klimata pārmaiņu mazināšanai (SEG emisiju samazināšana un novēršana visos tautsaimniecības sektoros, CO2 piesaiste un SEG noglabāšana) un pielāgošanai klimata pārmaiņām.

atbalsta plānošanas reģiona funkciju izpildei finansējums

Uzdevums var tikt precizēts atbilstoši reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) attīstības redzējumam un RAIM pilnveidošanas procesam, kura mērķis ir panākt visu līmeņu attīstības plānošanas dokumentos noteikto rādītāju sasaisti atbilstoši noteiktajai rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmai