Apstiprināts:

Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes

16.01.2018. sēdē, lēmums Nr.39.,prot.Nr.7.

Ar grozījumiem 20.03.2018. ZPRAP sēdē, lēmums Nr. 49., prot Nr. 9.

Ar grozījumiem 15.05.2018. ZPRAP sēdē, lēmums Nr.60., prot Nr.11.

Ar grozījumiem 19.06.2018. ZPRAP sēdē, lēmums Nr.66., prot Nr.12.

ZEMGALES plānošanas reģiona

darba plāns 2018.gadam

(ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana)

|  |  | Nr. p.k. |  | Projekta Nosaukums | projekta Nr. | Projekta mērķis |  |  | Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji | Projekta sākuma un beigu datums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | izpildes sākums |  |  |  | izpildes beigas |  |  |  | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  | 69.08.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. | Starpreģionu sadarbības programma INTERREG EUROPE 2014.-2020.gadam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.3. | Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes atbalsts izmantojot kompetenču dinamiku, mācību metodes un uzņēmējdarbības ekosistēmu ( E-COOL) |  | PG105114 | Uzlabot reģiona uzņēmējdarbības attīstības politikas un programmu īstenošanu, jo īpaši skolu jaunatnes izaugsmei un nodarbinātībai paredzēto investīciju jomā un atbalstu MVU visās to dzīves cikla stadijās; kā arī izstrādāt Rīcības plānu, kas īsteno šo politiku |  | Projekta īstenošanas laiks no 01.06.2018.- 31.05.2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 darbinieki, 1,5 lodzes |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dalība projekta uzsākšanas sanāksmē (1) un Vadības komitejas sanāksmē (1) |  |  | 01.06.2018 |  |  |  | 31.12.2018. |  |  |  | n/a |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Komunikācijas un publicitātes aktivitātes (1 preses relīze) |  |  | 01.06.2018 |  |  |  | 31.12.2018. |  |  |  | n/a |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Projekta vadība (1 aktivitāšu plāna izveide ) Kvalitātes vadības plāna izveide (1) |  |  | 01.06.2018 |  |  |  | 31.12.2018. |  |  |  | n/a |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Partneru pieredzes apmaiņa - reģiona steikholderu grupas izveides sanāksme (1) |  |  | 01.06.2018. |  |  |  | 31.12.2018. |  |  |  | n/a |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rīcības plāns jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai (1) |  |  | 01.06.2018 |  |  |  | 31.12.2018. |  |  |  | n/a |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Iesaistīto valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu pārstāvniecības izvirzīšanas sanāksme(1) |  |  | 01.06.2018 |  |  |  | 31.12.2018. |  |  |  | n/a |  |  |  |
|  | 1.4.4. |  | Eiropas bioloģiskās daudzveidības aizsardzība no invazīvām svešzemju sugām (INVALIS) |  | PGI05271 | Uzlabot politikas instrumentu īstenošanu iesaistītajos reģionos, stimulējot rīcības (t.i., politikas risinājumi) kas saistīti ar profilaksi, agrīnu atklāšanu, kontroli, invazīvo svešzemju sugu (turpmāk – ISS) izskaušanu sauszemes, saldūdens un jūras vidē. INVALIS palīdzēs valsts iestādēm: kontrolēt invazīvo svešzemju sugu izplatīšanu; mazināt sociālekonomisku un vides risku, izmantojot praksi un pieredzi starp ES reģioniem un attiecīgajiem mērķa grupām saistītiem ar ISS pārvaldību, un pārcelšot gūtas zināšanas nacionālajos/reģionālajos politikas instrumentos un rīcību plānos. |  | Projekta īstenošanas laiks no 01.06.2018.-31.05.2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 darbinieki 1,1 slodze kopā |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Izstrādāta tehniskā specifikācija iepirkumiem, izsūtīti uzaicinājumi piedalīties iepirkumos par izpētes metodoloģiju un bāzes līnijas apmācībām (1) |  |  |  |  | 01.06.2018. |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | n/a |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Izstrādāta metodoloģija, vadlīnijas un palīgmateriāli visiem publiskā dialoga pasākumiem (tēmas, instrukcijas koordinatoriem). (1) |  |  |  |  | 01.06.2018. |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | n/a |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apzinātas un uzrunātas nacionālās un reģionālās ieinteresētās personas dalībai kopīgos apmācību pasākumos, rīcības plāna izstrādē.(1) |  |  |  |  | 01.06.2018. |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | n/a |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Īstenota 1. tiešsaistes informatīvā kampaņa caur epastu un sociāliem tīkliem, lai iesaistītu mērķauditoriju. Apzināti citi informācijas izplatīšanas veidi (1) |  |  |  |  | 01.06.2018. |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | n/a |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dalība Projekta Uzsākšanas sanāksmē.(1) |  |  |  |  | 01.06.2018. |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | n/a |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apzināta un apkopota analīzes veikšanai vietējā situācija par invazīvajām sugām.(1) |  |  |  |  | 01.06.2018. |  |  |  | 31.12.2018 |  |  |  | n/a |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Projekta vadība (1) |  |  |  |  | 01.06.2018. |  |  |  | 31.12.2018. |  |  |  | n/a |  |
|  | 1.4.5. |  | Elektromobilitāte kā svarīgs atbalsts ilgtspējīgas mobilitātes un satiksmes vadības politikas instrumentiem (eMopoli) |  | PG105232 | Veicināt e-mobilitāti reģionos plānojot attīstību sektoros, kas to efektīvi nodrošina lietotāju (iedzīvotāju) interesēs – attīstot gan urbāno transporta infrastruktūru, gan ieviešot labus risinājumus zaļā transporta (elektromobiļi, e-velosipēdi u.c.) jomās un stiprinot videi draudzīgu transporta jomas pārvaldību, kā arī šīs tematikas iekļaušanu attīstības plānošanas un telpiskās plānošanas un investīciju procesos un dokumentos, lai veicinātu un nodrošinātu ES stratēģijas CO2 emisiju un oglekļa mazietilpīgas attīstības politikas realizāciju partneru reģionos un pašvaldībās, izmantojot partneru reģionu esošo pieredzi. |  | Projekta īstenošanas laiks no 01.06.2018.-30.11.2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 darbinieki, 1,35 slodze kopā |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Parakstīts partnerības līgums (1) |  |  |  | 01.06.2018. |  |  |  | 31.12.2018. |  |  |  | n/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dalība vadības grupā (2) |  |  |  | 01.06.2018. |  |  |  | 31.12.2018. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dalība web konferencē (1) |  |  |  | 01.06.2018. |  |  |  | 31.12.2018. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Perioda atskaites sagatavošana (1) |  |  |  | 01.06.2018. |  |  |  | 31.12.2018. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Informācija mājas lapā, preses relīze (2) |  |  |  | 01.06.2018. |  |  |  | 31.12.2018. |  |  |  | n/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Organizēta Reģionālā stakeholder (iesaistīto pušu) darba grupa (1) |  |  |  | 01.06.2018. |  |  |  | 31.12.2018. |  |  |  | n/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dalība Metodoloģijas izstrādē (1) |  |  |  | 01.06.2018. |  |  |  | 31.12.2018. |  |  |  | n/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dalība reģionālās analīzes izstrādē (1) |  |  |  | 01.06.2018. |  |  |  | 31.12.2018. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dalība labo prakšu grāmatas sagatavošanā (1) |  |  |  | 01.06.2018. |  |  |  | 31.12.2018. |  |  |  | n/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dalība rekomendācijas par e-mobilitātes aspektiem izstrādē (1) |  |  |  | 01.06.2018. |  |  |  | 31.12.2018. |  |  |  | n/a |  |  |

ZPR izpilddirektors 			V. VEIPS