**Apstiprināts:**

Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes

16.01.2018. sēdē, lēmums Nr.39.,prot.Nr.7.

*Ar grozījumiem Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes*

*20.03.2018. sēdē, lēmums Nr.49., prot. Nr.9.*

ZEMGALES plānošanas reģiona

**darba plāns 2018.gadam**

**(ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Projekta**  **Nosaukums** | **projekta Nr.** | **Projekta mērķis[[1]](#footnote-1)** | **Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji** | | **Projekta sākuma un beigu datums** | | | | **Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi** |
| izpildes sākums | | izpildes beigas | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai |
| **1.** | **69.08.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)** | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020** | | | | | | | | | |
| **1.1.3.** | **Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos (4SeasonsParks)** | LLI-313 | Veicināt kultūrvēstures objektu ilgtspēju, palielināt to pievilcību apmeklētājiem. | Projekta īstenošanas laiks 01.03.2018 – 29.02.2020 | | | | | | 4 darbinieki  2 slodzes kopā |
| Dalība projekta uzsākšanas un vadības grupas sanāksmēs (2) | 01.03.2018 | | 31.12.2018 | | n/a |
| Sagatavota projekta partnera atskaite (1) | 01.03.2018 | | 31.12.2018 | | n/a |
| Aprīkojuma iegāde projekta nodrošināšanai (laptops, monitors, ārējais disks (1) | 01.03.2018 | | 31.12.2018 | | n/a |
| Izstrādāts pētījums par pilīm un muižām projekta teritorijā (1) | 01.03.2018 | | 31.12.2018 | | n/a |
| Noorganizēta pieredzes apmaiņas vizīte un Lietuvu (1) | 01.03.2018 | | 31.12.2018 | | n/a |
| Noorganizētas apmācības pilu un muižu īpašniekiem(1) | 01.03.2018 | | 31.12.2018 | | n/a |
| Dalība darba grupā par kopīga maršruta izstrādi Rokišķos (1) | 01.03.2018 | | 31.12.2018 | | n/a |
| Mērķu grupu iekšējās sanāksmes (5) | 01.03.2018 | | 31.12.2018 | | n/a |
| Mērķgrupu skrejlapas ar identificētajiem tūrisma piedāvājumiem (1) | 01.03.2018 | | 31.12.2018 | | n/a |
| Ieviesti publicitātes pasākumi (2) | 01.03.2018 | | 31.12.2018 | | n/a |
| **1.1.4.** | **Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus -Baltijas reğionā/ SocQuality** | LLI-317 | Veicināt sociālo iekļaušanu personām ar invaliditāti, bērniem, jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam, veidojot sociālās integrācijas pasākumus un uzlabojot sociālo pakalpojumu kvalitāti Baltijas jūras reģiona vidū | Projekta īstenošanas laiks 01.03.2018 – 29.02.2020 | | | | | | 3 darbinieki 1,1 slodze kopā |
| Izveidota projekta vadības sistēma (1) | | 01.03.2018 | | 31.12.2018 | n/a |
| Noorganizēta projekta uzsākšanas sanāksme Jelgavā (1) | | 01.03.2018 | | 31.12.2018 | n/a |
| Parakstīti projekta partneru sadarbības līgumi (7) | | 01.03.2018 | | 31.12.2018 | n/a |
| Noorganizētas projekta vadības grupas sanāksmes (2) Rokiškos un Dobelē | | 01.03.2018 | | 31.12.2018 | n/a |
| Sagatavota projekta atskaite (1) | | 01.03.2018 | | 31.12.2018 | n/a |
| Noorganizēta vasaras nometne jauniešiem ar īpašajām vajadzībām Zemgalē (1) | | 01.03.2018 | | 31.12.2018 | n/a |
| Izstrādāta (pielāgota) sociālo pakalpojumu kvalitātes vadības sistēma partneru organizācijām (1) | | 01.03.2018 | | 31.12.2018 | n/a |
| Noorganizētas projekta partneru dalībnieku apmācības Dobelē (1) | | 01.03.2018 | | 31.12.2018 | n/a |
| Ieviesti publicitātes pasākumi - 1 preses relīze, 2 maksas publikācijas | | 01.03.2018 | | 31.12.2018 | n/a |

Izpilddirektors V. Veips

1. Budžeta apakšprogrammu 70.08.00, 69.07.00 un 71.06.00 projektiem jānorāda arī programmas, kurā projekts tiek īstenots, nosaukums. [↑](#footnote-ref-1)