Pielikums Nr.1/sf

Vienošanās Nr. ReĢ/4/2019

**Apstiprināts:**

*Ar grozījumiem Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes*

*19.06.2019.sēdē, lēmums Nr.113., prot. Nr.24.*

**ZEMGALES plānošanas reģiona**

**darba plāns 2019.gadam**

**(ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Projekta**  **Nosaukums** | **projekta Nr.** | **Projekta mērķis[[1]](#footnote-1)** | | **Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji** | **Projekta sākuma un beigu datums** | | | **Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi** |
| izpildes sākums | izpildes beigas | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai |
| **1.** | **69.08.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)** | | | | | | | | |
| **1.2.** | **INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014 - 2020** | | | | | | | | |
| **1.2.2.** | **RETHINK** | CB802 | Attīstīt un izmēģināt (pilotēt) inovatīvas un elastīgas apmācību un atbalsta programmas, lai atbalstītu jauniešu, 18-30 vecuma grupā ar garīgo saslimšanu vēsturi, iekļaušanos darba tirgū un sociālo pakalpojumu pieejamību. | Projekta īstenošanas laiks 01.06.2019 – 30.04.2021 | | | | | |
| Organizēta projekta atklāšanas sanāksme (kopā ar Projekta vadības grupu un Uzraudzības grupu) (1) Linčepingā | | 01.06.2019 | 31.12.2019 | n/a | 3 darbinieki 1,5 slodzes |
| Sagatavota un iesniegta projekta partnera atskaite (1) | | 11.11.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Sagatavots detalizētāks ziņojums par projekta mērķauditorijas esošo situāciju, identificētas problēmas un šobrīd piedāvātie risinājumi (1) | | 01.06.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Izveidots un noorganizēts ieinteresēto pušu forums (1) | | 01.06.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Izstrādāta apvienota apmācību un mentoringa programma jauniešiem ar garīgo saslimšanu vēsturi, kas balstīta uz ziņojumu un foruma rezultātiem (1) | | 01.06.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Publikācija mājas lapā (1) | | 01.06.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| A3 plakāts par projektu (1) | | 01.06.2019 | 31.12.2019 | n/a |  |
| **1.6.** | **Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros** | | | | | | | | |
| **1.6.1.** | *Pleskavas un Zemgales uzņēmējdarbības vides pārrobežu sadarbības attīstība un veicināšana (SMEPRO)* | **LV-RUS-020** | Palielināt uzņēmumu skaitu, kuriem ir pārrobežu sadarbība starp Zemgales plānošanas reģionu, Vidzemes plānošanas reģionu (Latvija) un Pleskavas reģionu (Krievija), nodrošinot nepieciešamās zināšanas un konsultācijas par Latvijas un Krievijas eksporta iespējām un prasībām. | | Projekta īstenošanas laiks 1.07.2019 – 30.06.2021 | | | |  |
| Organizēta projekta atklāšanas sanāksme (kopā ar Projekta vadības grupu un Uzraudzības grupu) Jelgavā (1) | 09.07.2019 | 31.12.2019 | n/a | 5 cilvēki  1,06 slodzes kopā |
| Parakstīts partnerības līgums (1) | 09.07.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Parakstīts finansēšanas līgums (1) | 09.07.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Izveidota projekta vadības grupa (1) | 09.07.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Izveidota projekta uzraudzības grupa (1) | 09.07.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Sagatavota un iesniegta partnera atskaite (1) | 01.12.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Preses relīze (1) | 09.07.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Ziņu lapas izdevums (1) | 09.07.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Informācija par projektu mājas lapā (1) | 09.07.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Informācija par projektu sociālajos mēdijos (1) | 09.07.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Projekta plakāts (1) | 09.07.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Projekta roll-up (1) | 09.07.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Apmācības Zemgales reģiona un Vidzemes reģiona uzņēmējdarbības atbalsta speciālistiem par Krievijas uzņēmējdarbības atbalsta sistēmām Pleskavas reģionā un tirgus nosacījumiem (1) | 09.07.2019 | 31.12.2019 | n/a |
| Apmācības Zemgales reģiona MVU par Krievijas uzņēmējdarbības atbalsta sistēmām Pleskavas reģionā un tirgus nosacījumiem (1) | 09.07.2019 | 31.12.2019 | n/a |

Izpilddirektors V. VEIPS

1. Budžeta apakšprogrammu 70.08.00, 69.07.00 un 71.06.00 projektiem jānorāda arī programmas, kurā projekts tiek īstenots, nosaukums. [↑](#footnote-ref-1)