Pielikums

ZPRAP 16.06.2015. lēmumam Nr.128., prot. Nr.26.

Sharing solutions for better regional policies

European Union | European Regional Development Fund

Projekta idejas izklāsts

Projekta nosaukums: 	Integrating ESS in regional policies and ESIF funding - ESS integration partnership

Ekosistēmu pakalpojumu integrēšana

reģionālajās politikās un ES fondu piesaistē –

ekosistēmu pakalpojumu integrēta partnerība

Programmas prioritāte:		Vides un resursu efektivitāte

Projekta ilgums:			60 mēneši (36 mēneši – ieviešana + 24 mēneši –

uzraudzība)

Projekta vadošais partneris:	Kainuun Etu Oy (Somija)

Iespējamais projekta budžets:	2,5 miljoni EUR

Iespējamais ZPR budžets:		210 tūkstoši EUR

Projekta aktivitātes:

1.fāze 2016.-2018.

| 1. | Labo prakšu pārņemšanas kritēriju izstrāde 3 tēmās 1.1.Ekosistēmu pakalpojumi kā teritoriālplānojumu kritērijs; 1.2.Ekosistēmas un daudzfunkcionālie risinājumi; 1.3.Kritēriji un instrumenti investīciju negatīvā efekta minimizēšanai. |
| --- | --- |
| 2. | Pieredzes apmaiņas vizītes. |
| 3. | Lēmumu pieņemšanas sistēma 1.1.tēmai. |
| 4. | Reģionālo vajadzību un iespēju analīze. |
| 5. | Rekomendācijas reģioniem labo prakšu prioritizēšanā. |
| 6. | Rekomendācijas projektu prioritizēšanā. |
| 7. | Rīcības plānu izstrāde un dalība kopējā salīdzināšanā un pārskatīšanā. |
| 8. | Dalība zināšanu izmantošanā projekta rezultātu sasniegšanai. |

Partneru loma:

1.Izveidot reģionālās/nacionālās iesaistīto pušu grupas, noteikt to mērķus, rīcības plānus.

2.Piedalīties reģionālās, nacionālās un starptaustiskajās darba grupās, nodrošināt iesaistīto pušu grupu aktīvu dalību.

3.Labo prakšu apraksts.

4.Noteikt reģionālās prioritātes, kas atbilstu reģiona vajadzībām.

5.Organizēt, piedalīties pieredzes apmaiņas vizītēs.

6.Izvēlēties labās prakses piemērus, ko izmantot un fokusēties iestrādājot Rīcības plānā.

7.Ekosistēmu pakalpojumu plānošana izvēlētajās vietās reģionā.

8.Rīcības plānu darba uzdevumu izstrāde.

9.Organizēt Rīcības plānu kopīgo salīdzināšanu un pārskatīšanu.

10.Pabeigt Rīcības plānu izstrādi.

11.Nodrošināt rīcības plānu apstiprināšanu reģionālajās/nacionālajās iesaistīto pušu darba grupās.

12.Nodrošināt rīcības plānu saskaņošanu nacionālās politikas veidošanas institūcijā (Latvijas gadījumā VARAM).

13.Nodrošināt lielāku teritoriju un iedzīvotāju skaita informēšanu par projekta rezultātiem.

2.fāze 2019.-2020.

| 1. | Rīcības plānu ieviešanas apskats un analīze. |
| --- | --- |
| 2. | Dalība zināšanu un informācijas izmantošanā. |

Partneru loma:

1.Rīcības plānu ieviešana:

1.1.Teritoriālplānošanas kritēriju izmaiņas praksē, ieskaitot izmaiņas

teritoriālplānojumos;

1.2.Ekosistēmas plānošanas instrumentu pielāgošana;

1.3.Investīciju kritēriju izstrāde, zaļās infrastruktūras tipu prioritizēšana, subsīdiju veicināšana, vadlīniju publicēšana.

1.4.Rīcības plānu ieviešanas uzraudzība un izvērtēšana.

2.Nodrošināt lielāku teritoriju un iedzīvotāju skaita informēšanu par projekta

rezultātiem.

Projekta rezultāti:

| 1. | Jauni risinājumi ekosistēmu pakalpojumu plānošanā un ieviešanā, ekosistēmu pakalpojumu Rīcības plāns, ietverot NATURA 2000 dabas parku teritorijas. |
| --- | --- |
| 2. | Labās prakses pārņemšana un pieredzes apmaiņa, reģiona plānotāju kapacitātes paaugstināšana. |
| 3. | Institucionālās sadarbības stiprināšana reģionālā un nacionālā līmenī. |
| 4. | Pilotteritoriju sagatavošana investīciju piesaistei. Vides izglītības un informācijas centru infrastrukūras plānošana (tehnisko projektu sagatavošana) Jelgavas novadā, Rundāles novadā un Viesītes novadā. |