Apstiprināts:

Zemgales  plānošanas reģiona Attīstības padomes 2015.gada 20.janvāra sēdē:

Lēmums Nr.91.

Sēdes protokola Nr.19.

*Ar grozījumiem 19.05.2015. lēm Nr.121.

ZEMGALES plānošanas reģiona

darba plāns 2015.gadam

(ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana)

| Nr. p.k. | Projekta Nosaukums | projekta Nr. | Projekta mērķis | Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji | Projekta sākuma un beigu datums |  |  | Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | izpildes sākums | izpildes beigas | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai |  |
| 1. | 71.06.00 Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gadam programma „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” | 4.3-24/NFI/INP-002 | Stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus | Izstrādāta ilgtspējīgas attīstības stratēģija: *piesaistīti eksperti ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei un tehniskais aprīkojums ekspertu darba nodrošināšanai (2 eksperti) | 01.01.2015. | 31.03.2015. | n/a | 4 darbinieki, 2 slodzes kopā |
|  |  |  |  | *noorganizēti semināri, par IAS izstrādes gaitu (2 semināri), | 01.01.2015. | 31.03.2015. | n/a |  |
|  |  |  |  | Izstrādātas attīstības programma: * piesaistīti eksperti attīstības programmu izstrādei un tehniskais aprīkojums ekspertu darba nodrošināšanai (2 eksperti), | 01.01.2015. | 31.03.2015. | n/a |  |
|  |  |  |  | *noorganizēti semināri par AP izstrādes gaitu (1 seminārs) | 01.01.2015. | 31.03.2015. |  |  |
|  |  |  |  | * Sadarbojoties ar Latvijas pašvaldībām, izveidotas stratēģiskās partnerattiecības (noslēgts 1 nodomu protokols/sadarbības līgums) ar Norvēģijas valsts, reģionālajām vai pašvaldību iestādēm | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |  |
| 1. 2. | „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” | 4.3-24/NFI/INP-001 | Stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos | Latvijas nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru investīciju piesaistes materiālu izstrāde (5) | 01.05.2015. | 31.12.2015. | n/a | 2 darbinieki: 0,2 slodzes uzņēmējdarbības speciālists 0,5 slodzes jurists (līdz 31.08.2015.) |
|  |  |  |  | Reģionālo konkursu organizēšana inovatīvām biznesa idejām: * deleģēts viens pārstāvis no plānošanas reģiona, kura pienākumos ir līdzdarboties konkursu vērtēšanas un žūrijas komisijas darbā; * deleģēts viens pārstāvis no plānošanas reģiona pasākuma organizatorisko jautājumu koordinēšanā. | 01.02.2015. | 15.12.2015. | n/a | 1 darbinieks: 0,2 slodzes uzņēmējdarbības speciālists |
|  |  |  |  | Sadarbojoties ar Latvijas pašvaldībām, izveidotas stratēģiskās partnerattiecības (noslēgts viens nodomu protokols, sadarbības līgums) ar Norvēģijas iestādēm (1) | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |  |
| 2. | 70.05. „Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007.-2013.)” |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | „Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības īstenošana” | Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/11/08/004 | Mērķis - ir sekmēt Eiropas Savienības struktūrfondu apguves efektivitāti un sabiedrības informētību veidojot pozitīvu attieksmi par struktūrfondu ieguldījumu Zemgales plānošanas reģiona attīstībā. | Algoti darbinieki ( 2) | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a | 3 darbinieki 3 slodzes katram |
|  |  |  |  | Algots darbinieks (1) | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |  |
|  |  |  |  | Noorganizēti semināri, apmācības un konference (14) | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |  |
|  |  |  |  | Noslēgti uzņēmumu līgumi par lektoru piedalīšanos semināros, apmācībās un konferencēs (9) | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |  |
|  |  |  |  | Nodrošināti darbinieki ar sakaru pakalpojumu un segti ceļa izdevumiem (3) | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |  |
|  |  |  |  | Piedalījušies darbinieki (3) | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |  |
|  |  |  |  | Noorganizētas 4 kampaņas | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |  |
|  |  |  |  | Iegādāti reprezentatīvie materiāli (2 veidi) | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |  |
| 3. | 67.06.00 „Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu īstenošana” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Intelligent Energy – Europe (IEE) programma |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | „Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā” (Build up skills FORCE) | IEE/12/BWI/337/S12.659667 | Sekmēt kvalificētu strādnieku pieejamību zema energopatēriņa būvniecības nozarē. Izstrādāt profesionālās pilnveides izglītības programmas inženierkomunikāciju un norobežojošo konstrukciju energoefektīvai būvniecībai. | Piedalīšanās vadības un darba grupas sanāksmēs (2) | 01.01.2015. | 31.01.2015. | n/a | 4 darbinieki, 0,25 slodzes kopā |
|  |  |  |  | Reģionālās tikšanās (4) | 01.01.2015. | 31.01.2015. | n/a |  |
|  |  |  |  | Iesaistīti būvniecības eksperti no reģiona(3) | 01.01.2015. | 31.01.2015. | n/a |  |
|  |  |  |  | Preses relīzes un projekta mājas lapas informācija (2) | 01.01.2015. | 31.01.2015. | n/a |  |
| 4. | 69.07.00. „Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2007.-2013.)” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013. gadam |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai ( E- Utilities) LLV-393 | LLV- 393 | Mērķis: nodrošināt pašvaldību komunālo pakalpojumu kvalitāti un uzlabotu dabas resursu efektivitāti, pielietojot IKT un radot jaunus elektroniskos pakalpojumus patērētājiem. | Projekta vadības un darba grupa (1) | 01.01.2015. | 30.06.2015. | n/a | 2 darbinieki 0,02 slodzes kopā |
|  |  |  |  | Projekta noslēgums (1) | 01.01.2015. | 30.06.2015. | n/a |  |
|  |  |  |  | Apmācības IKT speciālistiem (1) | 01.01.2015. | 30.06.2015. | n/a |  |
|  |  |  |  | Brošūra 300 eks (1) | 01.01.2015. | 30.06.2015. | n/a |  |
| 5. | 70.08.00 „Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eiropas Savienības Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programma (ICT PSP)” |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | „Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps)” | 621129 | Mērķis: sniegt izpratni pašvaldībām, uzņēmējiem, iedzīvotājiem un citiem interesentiem par INSPIRE direktīvas un citu Eiropas Komisijas iniciatīvu kā Koperniks / GEOSS un INSPIRE / Copernicus / GEOSS pielietojamību. | Piedalīšanās vadības un darba grupas sanāksmēs (2) | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a | 2 darbinieki 1 slodze katram |
|  |  |  |  | Projekta administratīvo atskaišu sagatavošana M12, M18 | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |  |
|  |  |  |  | IEKŠĒJĀS VALIDĀCIJAS ziņojuma sagatavošana M12 | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |  |
|  |  |  |  | Ziņojuma „Data Models and Platform Specifications for Single Pilots ”sagatavošana M15 | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |  |
|  |  |  |  | Ziņojuma „Initial Deployment of Single Pilot Platforms M18 | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |  |
|  |  |  |  | Publicitātes pasākumi ( (2) | 01.01.2015. | 31.12.2015. | n/a |  |

Izpilddirektors 					V. VEIPS

Budžeta apakšprogrammu 70.08.00, 69.07.00 un 71.06.00 projektiem jānorāda arī programmas, kurā projekts tiek īstenots, nosaukums.