NORAKSTS

Apstiprināts:

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 2015.gada 20.janvārā sēdē:

Lēmums Nr.91.

Sēdes protokola Nr.19.

ZEMGALES plānošanas reģiona

darba plāns 2015. gadam

(pamatfunkciju īstenošana)

| Nr. p.k. | Pasākums (Darba nosaukums) | Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji | Pamatojums (Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības padomes lēmums, PR attīstības programma, politikas plānošanas pamatnostādnes) | Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi |  |  |  |  |  | Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Administrācijā |  |  |  | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai |  |  |
|  |  |  |  | izpildes sākums |  |  | izpildes beigas |  |  |  |
| - Reģiona pamatdarbības nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība | Izstrādāta plānošanas reģionu attīstības stratēģija (1) Nodrošināta NFI projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” vadība (1) | Teritorijas attīstības plānošanas likums. 11.pants. |  | 01.01.2015 | 31.03.2015. |  |  | 31.03.2015. | 2 ilgtspējīgas attīstības stratēģijas eksperti 0,5 slodze katram attīstības nodaļas vadītāja 0,1 slodze, administrācijas vadītājs 0,05 slodze |
|  |  | Izstrādāta plānošanas reģiona attīstības programma (1) Nodrošināta NFI projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” vadība (1) | Teritorijas attīstības plānošanas likums 11.pants. |  | 01.01.2015 | 31.03.2015. |  |  | 31.03.2015. | 2 attīstības programmas izstrādes eksperti 0,5 slodze katram attīstības nodaļas vadītāja 0,1 slodze, administrācijas vadītājs 0,05 slodze |
|  |  | Sagatavots pārskats par nozaru attīstības programmām (2) | Teritorijas attīstības plānošanas likums 11.p, Reģionālās attīstības likums 16.1.p.1.d.3.p. |  | 01.01.2015. | 31.12.2015. |  |  | 31.12.2015. | 2 telpiskās attīstības speciālisti 0,1 slodze katram , |
|  |  | Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (1) nodrošinot 22 reģiona vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu pieejamība ģeoportālā. | Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4. pants |  | 01.01.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a | 1 telpiskās attīstības speciālists 0,1 slodze; IT speciālists 0,25 slodze |
|  |  | Organizētas reģiona nozaru attīstības darba grupas (tūrisma, uzņēmējdarbības, sociālā, kultūras, izglītības, autoceļu, enerģētikas un attīstības plānotāju) (10) | Reģionālās attīstības likums 16.1 p.1.d.2.p.un 8.p., ZPR nolikums 60.7.p. |  | 01.01.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a | 4 nozaru attīstības speciālisti, Telpiskās attīstības plānotājs0, 1 slodze katram, attīstības nodaļas vadītājs 0,2 slodze |
| 1.2 | Nodrošināta reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām | Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām (6) | Teritorijas attīstības plānošanas likums 11.pants. Attīstības plānošanas sistēmas likums 12.panta 6.punkts. |  | 01.01.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a | telpiskās attīstības speciālists 0,4 slodze, telpiskās attīstības speciālists 0,3 slodze, jurists 0,2 slodze |
|  |  | Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei (2) | Reģionālās attīstības likuma 16.1panta 1.daļas 2. un 31 punkts 06.10.2009. Ministru kabineta noteikumu nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 13.9.punkts. |  | 01.01.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a | Attīstības nodaļas vadītājs 0,1, slodze, telpiskās attīstības speciālists 0,4 slodze, telpiskās attīstības speciālists 0,3 slodze |
|  |  | Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumiem (2) |  |  | 01.01.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a |  |
|  |  | Aktualizēta kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumenti (1) |  |  | 01.01.2015. | 30.06.2015. |  |  | 30.06.2015. |  |
|  |  | Reģiona mājas lapā publicēti paziņojumi par līdzdalības procesu reģiona un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādē (6) |  |  | 31.12.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a | telpiskās attīstības speciālists 0,1 slodze, |
| 1.3. | Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem | Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai (6) | Reģionālās attīstības likuma 161.p.1.d.5. un 9.p., ZPR nolikums 60.7.p. |  | 01.01.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a | Izpilddirektors, administrācijas vadītājs attīstības nodaļas vadītājs, 4 nozaru attīstības speciālisti, 3 projektu speciālisti, jurists 0,2 slodzes katram; |
|  |  | Nodrošināta līdzdalība nozaru ministriju darba grupās, nacionāla līmeņa komisijās un darba grupās reģiona interešu pārstāvniecībai ( Saeima, VARAM, SM. KM. ZM, IZM, EM, FM, LM u.c.) (52) |  |  | 01.01.1015. | 31.12.2015. |  |  | n/a |  |
|  |  | Nodrošināta līdz dalība LPS valdes un komisiju sēdē (12) | Reģionālās attīstības likuma 161.p.1.d.4.p. |  | 01.01.205. | 31.12.2015. |  |  | n/a | Izpilddirektors 0,1 slodze |
| 1.4. | Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi | Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi (8) | Reģionālās attīstības likuma 16.1panta 1.daļas 10. punkts |  | 01.01.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a | Izpilddirektors 0,3 slodze, 3 projektu speciālisti 0,5 slodze katram Attīstības nodaļas vadītājs, IT speciālists 0,2 slodzes katram; 2 nozaru attīstības speciālisti 0,2 slodze katram, |
|  |  | Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un citu juridisku personu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības atbalsta saņemšanai (6) | Reģionālās attīstības likuma 16.1panta 1.daļas 10. punkts |  | 01.01.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a |  |
|  |  | Uzturēts un papildināts reģiona Ģeoportāls (1) | Teritorijas attīstības plānošanas likums 3.p.1.d.5.p., 4.p.1.d. ZPR nolikuma 60.7.punkts |  | 01.01.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a | Telpiskās attīstības plānotājs 0,15 slodzes, IT speciālists 0,1 slodze. |
| 1.5. | Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbību | Organizētas plānošanas reģionu attīstības padomes sēdes ( 11) | Reģionālās attīstības likuma 17. pants |  | 01.01.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a | Izpilddirektors 0,4 slodze, Jurists 0,6 slodze, administrācijas vadītājs, galvenais grāmatvedis 0,7 slodzes katram, IT speciālists, attīstības nodaļas vadītājs 0,1slodze katram, sabiedrisko attiecību speciālists 0,3 slodze, 4 nozaru speciālisti, 3 projektu speciālisti,0,1 slodze katram |
|  |  | Organizēta vietējo pašvaldību kopsapulce (1) | Reģionālās attīstības likuma 17. pants |  | 01.01.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a |  |
|  |  | Organizētas ZPR administrāciju darbinieku sanāksmes (12) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants |  | 01.01.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a |  |
|  |  | Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai ZPR 2015. gada budžets (1) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants |  | 01.01.2015. | 20.01.2015. |  |  | 20.01.2015. |  |
|  |  | Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai ZPR 2015. gada darba plāns (1) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 01.01.2015. | 20.01.2015. |  |  | 20.01.2015. |  |
|  |  | Sagatavoti un iesniegti attīstības padomē apstiprināšanai ZPR 2015.gada budžeta grozījumi | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 01.01.2015. | 31.12.2015. |  |  | Visu gadu |  |
|  |  | Sagatavoti un iesniegti attīstības padomei apstiprināšanai ZPR 2015. gada darba plāna grozījumi | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 01.01.2015. | 31.12.2015. |  |  | Visu gadu |  |
|  |  | Sagatavota Vienošanās par valsts budžeta finansējuma izlietojumu un ar to saistītie pielikumi un iesniegtie VARAM (1) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 01.01.2015. | 01.31.2015. |  |  | n/a |  |
|  |  | Sagatavoti grozījumi Vienošanās par valsts budžeta finansējuma izlietojumu un ar to saistītie pielikumi un iesniegtie VARAM | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 01.01.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a |  |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas ceturkšņa finanšu atskaites (4) | Reģionālās attīstības likuma 161 pants, 171 pants |  | 01.01.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a |  |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas mēnešu finanšu atskaites (12) | Reģionālās attīstības likuma 161 pants, 171 pants |  | 01.01.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a |  |
|  |  | Sagatavots un iesniegts ZPR gada pārskats (1) | Gada pārskatu likums |  | 01.01.2015. | 28.02.2015. |  |  | 17.02.2015. |  |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas darba plāna ceturkšņa atskaites (4) | Reģionālās attīstības likuma 161 pants, 171 pants |  | 01.01.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a |  |
|  |  | Sagatavots ZPR Publiskais pārskats par 2014.gadu (1) | 11.06.2002. MK Noteikumi 231 „Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un to sagatavošanas kārtību". |  | 01.05.2015. | 30.06.2015. |  |  | 30;06.2015. |  |
|  |  | Organizēti mācību semināri darbiniekiem un attīstības padomes dalībniekiem (locekļiem) ( 2) | Reģionālās attīstības likuma 161 pants |  | 01.01.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a |  |
| - Uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi (t.sk. ES Struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanas pabeigšana 2015.gadā) un uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Nodrošināti un sniegti informatīvie un konsultatīvie pasākumi uzņēmējdarbības atbalstam (saskaņā ar 31.00.00 programmu”) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 darbinieki , 0,2 slodzes katram |
|  | 2.1.1. | Nodrošināta plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centra darbības turpināšana un pabeigšana 2015.gadā (1) | Reģionālās attīstības likuma 16.1panta 1.daļas 8. punkts |  | 01.01.2015. | 28.02.205. |  |  | n/a |  |
|  | 2.1.2. | Izveidots Zemgales Uzņēmējdarbības atbalsta centrs (1) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts |  | 01.01.2015. | 28.02.2015. |  |  | 02.2015. |  |
|  | 2.1.3. | Izstrādāts ZUC darbības plāns (1) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts |  | 01.03.2015. | 30.06.2015. |  |  | n/a |  |
|  | 2.1.4. | Sniegtas konsultācijas klātienē, e-pastā, pa tālruni - par uzņēmējdarbības atbalsta iespējām uzņēmējiem un topošajiem uzņēmējiem (250) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts |  | 01.03.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a |  |
|  | 2.1.5. | Atjaunota un izplatīta informācija mājas lapā par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai un/vai pilnveidošanai (50) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts |  | 01.03.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a |  |
| 2.2. | Nodrošināti uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi (saskaņā ar 30.00.00 programmu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. | Noorganizēti semināri uzņēmējiem un topošajiem uzņēmējiem (4) (Semināru tēmas: 1)Uzņēmējdarbības formas, uzņēmuma reģistrēšana; 2)Biznesa plāna izstrāde; 3)Nodokļu politika un sistēma Latvijā. Kas jāzina uzņēmējam par nodokļiem; 4) Mārketinga pasākumi uzņēmuma veiksmīgai attīstībai) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts |  | 01.03.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a |  |
|  | 2.2.2. | Noorganizētas tikšanās ar uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām (3) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts |  | 01.03.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a |  |
|  | 2.2.3. | Noorganizēti Informatīvie semināri, pieredzes apmaiņas pašvaldības uzņēmējdarbības speciālistiem (2) | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts |  | 01.03.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a |  |
| 2.3. | Veicināta uzņēmējdarbības attīstība reģionā (2.1. un 2.2. pasākumu ietvaros) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1. | Izveidoti( 4 ) uzņēmumi | Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts |  | 01.03.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a |  |
|  | 2.3.2. | Paplašināti( 4 )uzņēmumi |  |  | 01.03.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a |  |
|  | 2.3.3. | Kopā izveidotas (9) darba vietas |  |  | 01.03.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a |  |
| - Pabeigto projektu uzturēšanas nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Nodrošināta pabeigto projektu uzturēšana | Projekts "Zemgales un Ziemeļlietuvas sadarbības tīkla izveide sociālo pakalpojumu pilnveidošanai jauniešiem ar invaliditāti". Datu bāzes informācijas atjaunošana reizi mēnesī | Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 3.pants. 12.pants. |  | 01.01.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a | Sociālo jautājums speciālists 0.05 slodze, grāmatvedis 0.02 slodzes |
|  |  | Projekts "Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā " Velozīmju (502gb), balstu (248gb) un velostatīvu (7gb) apsekošana Zemgales reģionā 2 reizes gadā | Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 3.pants. 12.pants. |  | 01.01.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a | Projekta speciālists 0.5 slodze, grāmatvedis 0.02 slodzes |
|  |  | Projekts „Senās kulta vietas – nozīmīgs vides un kopēju identitāti veicinošs elements Baltijas jūras reģionā" Ceļa zīmju Nr.706 ar balstiem (20gb) un tūrisma informācijas stendu (5gb) apsekošana Zemgales reģionā 2 reizes gadā | Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 3.pants. 12.pants. |  | 01.01.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a | Projekta speciālists 0.2 slodze, grāmatvedis 0.01 slodzes |
|  |  | Projekts "Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) starptautisko pakalpojumu pieejamības veidošana MVU internacionalizācijas servisa pieejamības uzlabošana" Zemgales reģiona ģeoportāla (http://gisdb.zpr.gov.lv) uzturēšana (12) | Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 3.pants. 12.pants. |  | 01.01.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a | Grāmatvedis 0.02 slodze |
|  |  | Projekts „Protected areas”Nr. 316 Zemgales reģiona ģeoportāla (http://gisdb.zpr.gov.lv) izveidoto dabas aizsardzības slāņu aktualizēšana (2) | Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 3.pants. 12.pants. |  | 01.01.2015. | 31.12.2015. |  |  | n/a | Telpiskās attīstības speciālists 0.05 slodzes IT speciālists 0,05 slodzes |

Izpilddirektors 		(personīgais paraksts) 			V. VEIPS

Noraksts pareizs:

Administrācijas vadītāja 		S. OZOLA

22.01.2015., Jelgavā