Apstiprināts:

Zemgales  plānošanas reģiona Attīstības padomes 2021.gada 19.janvāra sēdē:

ZEMGALES plānošanas reģiona

darba plāns 2021. gadam

(pamatfunkciju īstenošana)

| Nr. p.k. | Pasākums (Darba nosaukums) | Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji | Pamatojums (Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības padomes lēmums, PR attīstības programma, politikas plānošanas pamatnostādnes) | Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi |  |  |  | Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Administrācijā |  |  | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai |  |
|  |  |  |  | izpildes sākums |  | izpildes beigas |  |  |
| - Plānošanas reģiona pamatdarbības nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Nodrošināta plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība | Izstrādāta un apstiprināta plānošanas reģiona attīstības programmas (1) | 2013.gada 16.jūlijā MK noteikumu Nr.402 “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 22.punkts. |  | 04.01.2021. | 30.06.2021. | 30.06.2021. | Izpilddirektors 0,1 slodze, Administrācijas vadītājs 0,1 slodze Attīstības nodaļas vadītājs 0,4 slodze, Telpiskās attīstības plānotājs 0,6 slodze, transporta nodaļas vadītājs 0,1 slodze |
|  |  | Nodrošināta Zemgales reģiona E- Mobilitātes plāna izstrāde un apstiprināšana(1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 3. un 7.punkts ZPR AP Rīcības virziens 3.1. Rīcības 3.1.1., 3.1.3. |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | 30.12.2020 | Attīstības nodaļas vadītāja, Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 0,1 slodze katram , Projekta vadītājs 0,2 slodze Telpiskās attīstības plānotājs 0,05 slodze |
|  |  | Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (1) |  |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A | Telpiskās attīstības plānotāja 0,05 slodze |
|  |  | Veikti attīstības programmas rīcības plānā noteiktie pasākumi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai (5) (skaits): |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Veikts attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas pasākums - Zemgales kultūras programmas izstrāde un ieviešana (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 3. un 7.punkts ZPR AP Rīcības virziens 6.3, Rīcība 6.3.1, Rīcība 6.3.2 |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A | Projektu vadītājs 0,3 slodze |
|  |  | Noorganizēta skolēnu zinātniskā konference Zemgales reģionā, sadarbībā ar LLU (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 3. un 7.punkts Rīcības virziens 2.1. rīcība 2.1.2. |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A | Projekta vadītājs 0,1 slodze |
|  |  | Noorganizēts Zemgales reģiona konkurss uzņēmējdarbības kompetenču veicināšanai skolēniem un jauniešiem (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 3. un 7.punkts ZPR AP Rīcības virziens 2.1. rīcība 2.1.2., 2.2.3. |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A | Projekta vadītājs 0,1 slodze |
|  |  | Organizētas reģiona nozaru darba grupas, informatīvas sanāksmes (uzņēmējdarbības, tūrisma, sociālā, kultūras, izglītības, transporta un autoceļu, enerģētikas, attīstības plānošana) (8) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 10.punkts |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A | Izpilddirektors , Administrācijas vadītājs, Attīstības nodaļas vadītājs 0,1 slodze katram, telpiskās attīstības plānotājs 0,3 slodze. |
|  |  | Izstrādāta un pilotēta digitālā e-apmācību platforma un praksē balstītu apmācību programma aprūpes personālam, kas sniedz aprūpes pakalpojumus ar vecuma demenci slimiem cilvēkiem.(1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 3. un 7.punkts ZPR AP Rīcības virziens 5.1. Rīcības |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A | Projekta vadītājs 0,3 slodze |
| 1.2 | Nodrošināta reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām | Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām (4) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 31.punkts Teritorijas attīstības plānošanas likums. 11.pants. |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A | Telpiskās attīstības plānotājs 0,05 slodze |
|  |  | Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei (2) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 31.punkts Teritorijas attīstības plānošanas likums. 11.pants. |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
| 1.3 | Nodrošināti kompetences celšanas pasākumi pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem | Nodrošinātas apmācības pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem (2) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16.1 panta 10.punkts |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A | Attīstības nodaļas vadītājs 0,05 slodze |
| 1.4 | Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi | Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi (4) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants , 2., 10.punkts |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | Pēc vajadzības |  |
| 1.5. | Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem | Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai (3) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants , 5., 9. punkts, |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A | Padomes priekšsēdētājs, vietnieks 0,1 slodze katram, izpilddirektors, administrācijas vadītājs, attīstības nodaļas vadītājs, nozaru attīstības speciālisti, projektu speciālisti, jurists, sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs 0,2 slodzes katram |
|  |  | Nodrošināta līdzdalība nozaru ministriju darba grupās, nacionāla līmeņa komisijās un darba grupās reģiona interešu pārstāvniecībai ( Saeima, VARAM, SM. KM. ZM, IZM, EM, FM, LM u.c.) (50) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants , 5., 9. punkts, |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
|  |  | Nodrošināta līdzdalība LPS valdes un komiteju sēdēs (8) | Reģionālās attīstības likuma 161.p.1.d.4.p. |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
| 1.5. | Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbība | Organizētas plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes (4) | Reģionālās attīstības likuma 17. pants |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A | Izpilddirektors, galvenais grāmatvedis 0,3 slodze katram, jurists, sabiedrisko attiecību speciālists 0,2 slodze katram, administrācijas vadītājs 0,5 slodze, padomes priekšsēdētājs, projektu speciālisti,0,1 slodze katram |
|  |  | Organizētas ZPR administrāciju darbinieku sanāksmes (12) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
|  |  | Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai ZPR 2021. gada budžets (1) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants |  | 04.01.2021. | 28.02.2021. | 28.02.2021. |  |
|  |  | Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai ZPR 2021. gada darba plāns (1) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 04.01.2021. | 28.02.2021. | 28.02.2021. |  |
|  |  | Sagatavota Vienošanās par valsts budžeta finansējuma izlietojumu un ar to saistītie pielikumi un iesniegti VARAM (pēc nepieciešamības) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas ceturkšņa finanšu atskaites (4) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas mēnešu finanšu atskaites (12) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
|  |  | Sagatavots un iesniegts ZPR gada pārskats (1) | Gada pārskatu likums |  | 04.01.2021. | 15.05.2021. | 15.05.2021. |  |
|  |  | Sagatavotas un iesniegtas darba plāna ceturkšņa atskaites (4) | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 171. pants |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
|  |  | Sagatavots ZPR Publiskais pārskats par 2020.gadu | 11.06.2002. MK Noteikumi 231 „Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un to sagatavošanas kārtību". |  | 04.01.2021. | 30.06.2021. | 30.06.2021. |  |
|  |  | Organizēti mācību semināri darbiniekiem un attīstības padomes dalībniekiem (locekļiem) ( 2) | Reģionālās attīstības likuma 161 pants |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
|  | Informatīvo un atbalsta pasākumu īstenošana saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Nodrošināti un sniegti informatīvie un konsultatīvie pasākumi uzņēmējdarbības atbalstam | Sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai (50) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 161 panta 11.punkts |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A | Uzņēmējdarbības centra vadītājs 1 slodze |
| 2.2 | Sniegti atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai un nodrošināšanai | Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (3) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 1 panta 11.punkts |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
|  |  | Organizēta dalība izstādēs un gadatirgos (3) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 1 panta 11.punkts |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
|  |  | Nodrošināta plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra darbība (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 1 panta 11.punkts |  | 01.01.2021. | 31.12.2021. | N/A |  |
|  |  | Noorganizēti informatīvie semināri uzņēmējiem (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 1 panta 11.punkts |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
|  |  | Gada Uzņēmējs Zemgalē 2021 organizēšana (1) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 1 panta 11.punkts |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
|  |  | Komersantu skaits, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītēs (150) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 1 panta 11.punkts |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
| 2.3. | Nodrošināti citi uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi | Tikšanās ar uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un partnerorganizācijām (t.sk. uzstāšanās pasākumos) (10) | Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 1 panta 11.punkts |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
| 3. | Pabeigto projektu uzturēšanas nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektu skaits, kuriem tiek nodrošināta rezultātu uzturēšana (11) |  |  |  |  |  |  | Attīstības nodaļas vadītājs 0,3 slodze |
|  |  | Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” – projekta ietvaros izstrādāto plānošanas dokumentu ieviešanas uzraudzība. | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 04.01.2021. | 30.06.2021. | N/A |  |
|  |  | “Enerģētikas pasākumu telpiskās un sociālekonomiskās ilgtspējības plānošana" INTENSS (no 01.07.18.) - izstrādātā plānošanas dokumenta “Alternatīvo degvielu/atjaunojamās enerģijas izmantošanas perspektīva transportā“ ieviešanas uzraudzība, aktivitāšu iekļaušana jaunajā AP; | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
|  |  | Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabšana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai” – datu bāzes un monitoringa sistēmas pārraudzīšana, darbības nodrošināšana. | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
|  |  | “Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW)” – izstrādāto materiālu un rokasgrāmatas popularizēšana, izdalīšana, izveidotās infrastruktūras monitorēšana. | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
|  |  | “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” BUSS (no 1.04.2019) –precizējumu sniegšana, mentoru tīkla darbības uzraudzība, mājas lapas uzraudzība un darbības nodrošināšana. | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
|  |  | Starptautiskais maršruts “Baltu ceļš”(Balti) noslēguma atskaišu sagatavošana, precizējumu iesniegšana, pieejamības nodrošināšana iestādes mājaslapā - pētījums, brošūras, kartes; pieejamības nodrošināšana iestādes Youtube kanālā – video. | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 04.01.2021. | 30.12.2021.. | N/A |  |
|  |  | Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas (BEA-APP) izstrādātās monitoringa sistēmas darbības nodrošināšana, papildināšana. | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
|  |  | LLI - 317 "Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus -Baltijas reğionā"/ SocQuality –projektu atskaišu sagatavošana, "Kvalitātes vadības sistēmas “Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodika” latviešu un lietuviešu valodā, kuru var popularizēt ieviešanai citu pašvaldību sociālo pakalpojumu institūcijās, kā arī dalīties pieredzē tās ieviešanai, koordinēt šo ieviešanu, adaptācija un ieviešanas uzraudzība. | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
|  |  | LLI-313 Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos (4SeasonsParks) pieejamības nodrošināšana iestādes mājaslapā - pētījums, brošūras, skrejlapas; pieejamības nodrošināšana iestādes Youtube kanālā – video. | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
|  |  | LLI - 291 "Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā"/ ENGRAVE – projekta atskaišu gatavošana, izstrādātā Zemgales reģionālā ainavu un zaļās infrastruktūras plāna ieviešanas nodrošināšana un uzraudzība. | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
|  |  | LLI - 302 "Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā (Safe borderlands)" – projekta atskaišu gatavošana, izstrādātā rīcības plāna ieviešanas uzraudzība Latvijas-Lietuvas pašvaldību labāka sadarbībai pierobežā; Latvijas-Lietuvas drošības pakalpojumu sniedzēju efektīvāka sadarbība un ātrāka ārkārtējo gadījumu reaģēšana pierobežā. | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 04.01.2021. | 30.12.2021.. | N/A |  |
|  |  | CB802 "Pārdomāt” Rethink –projektu atskaišu sagatavošana, Mentoru apmācību un atbalsta rokasgrāmatas uzturēšana mentoru tīkla darbības uzturēšana, kā arī dalīties pieredzē tās ieviešanai, koordinēt šo ieviešanu, adaptācija un ieviešanas uzraudzība. | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 01.05.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
|  |  | “Baltijas jūras reģiona sadarbība pārejai uz videi draudzīgu autonomo (bez vadītāju) pirmās/pēdējās jūdzes sabiedrisko transportu”(SOHJOA BALTIC) ; R 073, Inovatīvo videi draudzīgo transporta veidu , bezpilota transporta veidu popularizēšana perspektīva transportā“ ieviešanas uzraudzība, aktivitāšu iekļaušana jaunajā AP. | Reģionālās attīstības likuma 161. pants, 6.punkts |  | 04.01.2021. | 30.06.2021.. | N/A |  |
| 4. | Prioritārais pasākums 2019.-2021. gadam “Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”)” |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Reģionālā koordinatora darbības nodrošināšana | Viens koordinators katrā reģionā (1) | Diasporas likuma 6.panta ceturtā daļa |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A | Remigrācijas koordinators 1 slodze, attīstības plānotājs 0,5 slodze |
| 4.2. | Ārvalstīs esošo personu (vai ģimeņu) konsultēšana par remigrācijas iespējam | Gadā sagatavoti 300 individuālie piedāvājumi potenciālajiem remigrantiem un remigrantiem (vidēji 75 piedāvājumi ceturksnī) | Diasporas likuma 6.panta ceturtā daļa |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
|  |  | Atgriezušies ne mazāk kā 90 cilvēki gadā | Diasporas likuma 6.panta ceturtā daļa |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
|  |  | Regulāri veiktas komunikācijas aktivitātes ar valsts mēroga un reģionālajiem medijiem, turpināta sadarbība ar dažādām valsts un privātā sektora organizācijām, izveidots tīkls ar citiem reģionālajiem koordinatoriem un pašvaldību speciālistiem, organizēti reģionālā mēroga pasākumi remigrantu piesaistei (1 pasākums gadā), sniegti priekšlikumi valsts un pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai. | Diasporas likuma 6.panta ceturtā daļa |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
| 4.3. | Valsts reģionālās attīstības atbalsta pasākuma – remigrācijas atbalsta - īstenošana | Atbalstīti saimnieciskās darbības projekti (4) | Diasporas likuma 6.panta ceturtā daļa |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
| 4.4. | Remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmēju uzraudzība | Uzraudzīti un konsultēti remigrācijas atbalsta pasākuma finansējuma saņēmēji 2018. (2) | Diasporas likuma 6.panta ceturtā daļa |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
| 4.5. | Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumu īstenošana pašvaldībās | Konkursa rezultātā ir atbalstīti ne mazāk kā 4 projekti pašvaldībās remigrācijas veicināšanas aktivitāšu veikšanai | Diasporas likuma 6.panta ceturtā daļa |  | 04.01.2021. | 30.12.2021. | N/A |  |
| 4.6. | Remigrācijas atbalsta pasākumu ilgtermiņa plānošana | Sagatavota sociāli ekonomiskās situācijas novērtējuma sadaļas Zemgales Attīstības plānam 2021.-2027. gadam remigrācijas koordinācijas attīstības plānošanai . Sagatavoti u papildināti priekšlikumi reģionālajiem remigrācijas atbalsta pasākumiem | 2013.gada 16.jūlijā MK noteikumu Nr.402 “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 22.punkts. |  | 04.01.2021. | 30.06.2021. | 30.06.2021. |  |
| 5. | Priekšlikumi prioritārajam pasākumam 2021., 2022. un 2023.gadam “Investīciju programma autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktuālā saraksta sagatavošana ar prioritāri pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmiem | Sagatavots aktuālais saraksts iesniegšanai VARAM ar prioritāri pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmiem reģionā ietilpstošajās pašvaldībās (1) | Informatīvais ziņojums “Par investīciju programmu autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā”, apstiprināts Ministru kabinetā 2019.gada 5.novembrī (Nr.51; §49) | 01.01.2021. | 30.12.2021. | N/A | Transporta nodaļas vadītājs 0,05 slodze |

Izpilddirektors 			V. VEIPS